## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 为会员日常服务、搭建会员服务平台工作经费 |  |  | 项目编码 | 450204220410700005282
项目实施单位 |  | 107002-柳州市柳南区工商业联合会 |  |  | 主管部门 | 107-中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 本级 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1、根据上级文件，开展助力乡村振兴“万企兴万村”1次2、到工商联会员企业调研30次，（提高行政效能，为非公经济服务引导解决企业转变发展方式，提升企业核心竞争力）3、会员企业开业；会执委生日慰问、“三老”人员、原老工商业者慰问、住院慰问
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2022年完成
年度绩效目标 |  | 为会员日常服务、搭建会员服务平台工作。1、根据上级文件，开展助力乡村振兴“万企兴万村”1次，2、到工商联会员企业调研30次。3、人文关怀会员企业开业；执委生日、住院慰问，原老工商业者春节慰问
自评得分（满分100分） |  |  | 94.83 |  | 预算执行（10分） | #DIV/0!
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展助力乡村振兴“万企兴万村 |  | ≥1年 | 20 | 1 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 工商联会员企业调研 |  | ≥30次 | 10 | 30 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 会员日常服务、搭建会员服务平台 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 会员日常服务、搭建会员服务平台 |  | ＝50000元 | 10 | 37798 | 7.56 | 部分完成 | 因疫情原因，财政资金紧张，已经开展工作部分资金未能使用
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会员日常服务、搭建会员服务平台 |  | ≥90% | 20 | 90 | 20 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 会员日常服务、搭建会员服务平台 |  | ＝90% | 10 | 90 | 10 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 会员日常服务、搭建会员服务平台 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成