## 2024年项目
柳南区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 | [6 empty] | 资金来源 | [7 empty] | 预计受益村屯和群众情况 | [6 empty] | 规划年度 | 联农带农机制 | 绩效目标完成情况 | 已支付合计 | 项目状态
|  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 实施地点（县乡村） | 建设内容（描述简况） | 计划总投资 | 实施单位 | 资金安排合计 | 中央提前批 | 中央二批 | 中央三批 | 自治区提前批 | 自治区三批 | 市级资金 | 本级 | 受益村名 | 受益村数（个） | 其中贫困 村（个） | 受益户（户） | 受益人数（人） | 其中受益脱贫户（户） | 受益脱贫人口数（人）
1 | 2025年柳南区乡村公益性岗位项目 | 就业 项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 全面发挥乡村公益性岗位“兜底线、救急难”作用，促进脱贫、监测对象家庭的弱劳力、半劳力和无法外出务工的劳动力就近就地就业增收。 | 750 | 各镇 | 583.8344 | 200 |  |  | 383.8344 |  |  |  | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1006 | 3265 | 1006 | 3265 | 2025年 | 符合条件的脱贫劳动力（含监测对象）实施奖补，鼓励脱贫劳动力外出务工，促进稳岗就业。 | 符合条件的脱贫劳动力（含监测对象）兑现转移就业奖补，奖补脱贫人口人数至少200人，达到鼓励脱贫劳动力外出务工，拓宽增收渠道的目标。 | 583.8344 | 完工
2 | 2025年脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 通过对辖区脱贫户发放小额信贷贴息补助，保障脱贫户大力发展产业 | 50 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 33.1948 |  |  |  | 33.1948 |  |  |  | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025年 | 全面发挥乡村公益性岗位“兜底线、救急难”作用，促进脱贫家庭（含2014、2015年退出户）、监测对象家庭的弱劳力、半劳力和无法外出务工的劳动力就近就地就业增收。 | 通过公益性岗位开发至少200个，达到促进脱贫劳动力实现稳定就业增收、提升生活水平的目的。 数量指标：享受公益性岗位补贴人数≥200人； 质量指标：公益性岗位补贴发放准确率=100%； 时效指标：资金在规定时间内下达率=100%，补贴资金在规定时间内支付到位率=100%； 成本指标：公益性岗位补贴标准=1990元/人▪月； 社会效益指标：公益性岗位安置脱贫人口就业人数≥200人； 经济效益指标：带动受益脱贫群众年增收≥1990元； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 33.1948 | 完工
3 | 2025年柳南区脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴 | 就业 项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 对全区脱贫劳动力跨省就业一次性发放交通补贴，最高不超过800元 | 8.5 | 各镇 | 7.7821 |  |  |  | 7.7821 |  |  |  | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1006 | 3265 | 1006 | 3265 | 2025年 | 对省外务工的脱贫劳动力实施发放补助，应发尽发，不错发，不漏发。 | 数量指标：资助脱贫户劳动力人数≥100人次； 质量指标：接受补助的脱贫劳动力占比=100%；资助标准达标率=100%。 时效指标：资助经费及时发放率=100%。 成本指标：脱贫劳动力均资助标准：≤800元/人。 社会效益指标：受益脱贫劳动力人数≥100人。 满意度指标：受益脱贫户满意度≥90%；受助脱贫人口满意度≥90%。 | 7.7821 | 完工
4 | 2025年柳南区脱贫户、监测户劳动力稳定就业劳务补助 | 就业 项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 对全区脱贫劳动力县内务工人员发放最高6个月的劳务补助，每月发放200元 | 52 | 各镇 | 37.32 |  |  |  | 37.32 |  |  |  | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1006 | 3265 | 1006 | 3265 | 2025年 | 对县域内务工的脱贫劳动力实施发放补助，应发尽发，不错发，不漏发。 | 数量指标：资助脱贫户劳动力人数≥200人； 质量指标：接受补助的脱贫劳动力占比=100%；资助标准达标率=100%。 时效指标：资助经费及时发放率=100%。 成本指标：脱贫劳动力均资助标准：≤200元/人。 社会效益指标：受益脱贫劳动力人数≥200人。 满意度指标：受益脱贫户满意度≥90%；受助脱贫人口满意度≥90%。 | 37.32 | 完工
5 | 2025年柳南区过渡期实施雨露计划学生补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 对全区建档立卡脱贫户（含监测户）就读中高职学校的学生发放雨露计划补助，补助分春秋两季发放，每人每学期差异化补助1000/1500元 | 46 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 40.15 | 22 | 18.15 | [5 empty] | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1006 | 3265 | 1006 | 3265 | 2025年 | 对全区建档立卡脱贫户就读中高职学生发放雨露计划补助，应发尽发，不错发，不漏发。 | 数量指标：资助脱贫户子女人数≥150人次； 质量指标：接受补助的学生中脱贫户子女占比=100%；资助标准达标率=100%。 时效指标：资助经费及时发放率=100%。 成本指标：脱贫户子女均资助标准：脱贫户学生就读中高职的每年2000、3000元/学年，短期技能培训3000元/人，短期技能获得证书800/人。农民实用技术50/人。 社会效益指标：脱贫户子女全程全部接受资助的比例=100%。 满意度指标：受助学生满意度≥90%；受助学生家长满意度≥90%。 | 40.15 | 完工
6 | 2025年柳南区特色到户产业以奖代补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 为持续壮大特色优势产业，激发脱贫群众产业致富内生动力，对自主发展特色产业的脱贫户、监测对象实施以奖代补。 | 220 | 区农业农村局 | 201.0912 | 120 |  |  | 81.0912 |  |  |  | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 2025年 | 通过对辖区脱贫户发放小额信贷贴息补助，保障脱贫户大力发展产业 | 数量指标：脱贫户获得贷款金额≥30万元，脱贫户申请满足率≥100%； 质量指标：扶贫小额贷款还款率≥99%，小额信贷贴息利率=4.2%，贷款风险补偿比率=100%； 成本指标：年度发放贴息总额≤65万元； 经济效益指标：带动增加建档立卡脱贫户经济收入(总收入)≥20万元； 社会效益指标：受益脱贫户数≥100万元； 满意度指标：受益脱贫户满意度≥90%。 | 201.0912 | 完工
7 | 柳南区2025年油茶种植以奖代补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太阳村镇、洛满镇 | 为落实广西加快油茶产业发展三年行动方案，鼓励经营主体大力发展油茶种植，对油茶种植基地约4000亩进行补助，0.15万元/亩。 | 600 | 区自然资源局 | 130.0692 |  |  |  | 130.0692 |  |  |  | 山头村、太阳村、百乐村、高兴村，长龙村、老房村、文笔村、新圩村 | 8 |  | 350 | 1100 |  |  | 2025年 | 与科研院所合作，为柳南区家禽产业提供规划指导、为从事家禽产业的相关技术人员及农户提供家禽产业技术技能培训服务。 | 培训从事家禽产业的相关技术人员及农户200人次以上. | 130.0692 | 完工
8 | 广西实隆农牧集团麻鸭精品鸭种培育研究产业化基地建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 太阳村镇太阳村 | 1.土地平整10万平方米 2.钢结构鸭棚3万平方米 3.实验室、饲料房、蛋库、杂物间等厂房设施1900平方米 4.场内道路硬化4000平方 5.供电、给水、排水、污水处理池 6.消毒通道、隔离墙、消毒房。 7.水帘风机系统安装 8.生长性能测定系统 9.孵化场一个，孵化设备 10.养鸭设备 | 850 | 太阳村镇 | 850 | 850 | [6 empty] | 桐村村、四合村、 新圩村、上等村、 太阳村、百乐村、 山湾村、 | 7 | 2 | 3169 | 14061 | 224 | 770 | 2025年 | 与科研院所合作，为柳南区桑蚕产业提供规划指导、为从事桑蚕产业的相关技术人员及农户提供桑蚕产业技术技能培训服务。 | 培训从事桑蚕产业的相关技术人员及农户100人次以上。 | 850 | 完工
9 | 柳南区-洛满镇_产业发展_生产项目_柳南区螺蛳粉原材料(蔬菜+)标准化种植示范基地(一期)工程二标段 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 露南村 | 项目占地约770亩，建设现代化种植大棚约160个、园区内产业道路、灌溉设施和电力设施等。 | 1100 | 洛满镇 | 1100 | 45 |  |  | 1055 | [6 empty] | 250 | 1000 | 16 | 37 | 2025年 | 对当地特色农产品的储存、物流成本给予适当补贴。对进入自治区级及以上农产品品牌目录或通过自治区级及以上农产品认证的经营主体给予一次性奖励。 | 补贴符合要求的经营主体3家以上。 | 1100 | 完工
10 | 柳南区洛满镇家禽养殖示范基地扩建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 高兴村 | 扩建2栋面积约2000平方米的蛋鸭养殖大棚 | 80 | 洛满镇 | 60 | 60 | [6 empty] | 高兴村 | 1 | 1 | 318 | 1437 | 54 | 186 | 2025年 | 对自主发展特色产业的脱贫户、监测对象实施以奖代补。 | 对自主发展特色产业并符合奖补要求的脱贫户、监测对象实施以奖代补，每户每年奖补金额不超过5000元。 | 60 | 完工
11 | 流山镇流山村养鸭场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 流山镇流山村 | 养殖基地位于露塘农场八中队，面积10亩，养殖蛋鸭6000羽。 | 265 | 流山镇 | 197.4795 | 7.4795 |  | 30 | 160 |  |  |  | 流山村 | 1 | 0 | 1603 | 6117 | 55 | 162 | 2025年 | 为持续壮大特色优势产业，激发经营主体联农带农积极性，对发展柳州螺蛳粉原材料基地建设，带动脱贫户、监测对象的新型经营主体、村集体经济组织实施以奖代补。 | 螺蛳粉原材料种植面积 ≥500亩 补助发展螺蛳粉原材料的经营主体 ≥5个 种植养殖存活率 ≥90% 补助对象合格率 =100% 项目补助总成本 ≤450万元 地区螺蛳粉原材料产业产值 ≥300万元 螺蛳粉原材料产业带动增加农民收入（总收入） ≥100万元 项目联农带农总人口数 ≥100人 补助对象满意度 ≥90% | 197.4795 | 完工
12 | 柳南区桑蚕全产业链建设项目二期 | 产业发展 | 加工流通 | 加工制造 | 流山镇流山村、正兰村 | 新建蚕种研发基地一个，占地约20亩，新建霜桑茶加工基地一个，新建桑蚕产业服务中心、桑蚕文化体验园，建立集产品交易、产业研究、技艺培训、桑蚕产业制品体验、研学等。 | 1100 | 流山镇 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 流山村、正兰村 | 2 | 1 | 2017 | 7569 | 175 | 602 | 2025年 | 通过对道路隐患的整治，提高村民出行安全系数的同时为当地村民增收创收提供有力保障。 | 拟对6条道路进行安全防护设施建设，建设内容包括新建护栏、完善交通标志标线等设施，建设里程12.073公里，提升道路安全系数，保障周边群众行车安全。数量指标：安装标志牌 ≥80块，安装凸透镜≥13块，新增水泥杆立柱粘贴反光膜≥1处，新增标线≥40处，新建道口标柱≥68根，安装波形梁护栏≥3134米，安装附着式轮廓标≥440块；质量指标；项目(工程)验收合格率100%，时效指标；项目(工程)完成及时率≥90%，项目建设总成本≤112.9917万元，道路补助标准9.36万元/公里，项目竣工验收时间≤2024年12月；社会效益； 指标受益脱贫人口数≥1500人；可持续影响指标可持续影响指标；工程设计使用年限≥10年；服务对象 满意度指标；受益脱贫对象满意度≥95%。 | 700 | 未完工
13 | 柳州市柳南区环境卫生与生活垃圾治理升级改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾 | 太阳村镇、洛满镇 | 建设智慧环卫系统1套，5立方地方桶97套；地埋桶容量检测97台；地埋桶吊装车2辆；车辆GPS装置2套 | 1521.48 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 998.4534 |  | 23.765 | 4.1162 | 556.0592 | 102.5131 | 312 |  | 古洲村、高兴村、福塘村、洛河村、顶建村、露南村、凤阳村、凤山村、北林村、桥木村、洛满村、龙范村、镇社区、四合村、桐村村、山湾村、新圩村、上等村、百乐村、太阳村、和平村、太阳村村 | 22 | 3 | 18877 | 69608 | 540 | 1685 | 2025年 | 通过对道路路肩硬化，提高村民出行安全系数的同时为当地村民增收创收提供有力保障。 | 路肩硬化2.825公里，通过路面硬化提升道路通行能力，方便周边群众出行。数量指标:村内道路硬化里程 ≥2.825公里;质量指标:项目(工程)验收合格率 100%;时效指标:项目(工程)完成及时率≥90%,项目建设总成本≤122.6297万元,道路补助标准43.40万元/公里,项目竣工验收时间≤2024年12月;社会效益指标;受益脱贫人口数≥500人;可持续影响指标;工程设计使用年限,≥10年;服务对象,满意度指标受益脱贫对象满意度≥95% | 998.4534 | 完工
14 | 太阳村镇桐村村龙眼屯新农村至龙眼屯水塔北面道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 桐村村龙眼屯 | 修建路基宽度为4.5米，硬化路面宽度为3.5米的产业道路532米，部分路段路肩两边修建浆砌石护坡。 | 56.9583 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 42.134 |  |  |  | 17 |  | 23 | 2.134 | 桐村村 | 1 | 1 | 48 | 143 | 0 | 0 | 2025年 | 改善水质的质量，合理使用水资源。 | 数量指标：修建排污管≥2.5公里；污水检查井≥62座；截污井≥2座；一体化污水处理设备≥120m³/d。 质量指标：项目验收合格率=100%。 时效指标：项目完成及时率=100%。项目竣工验收时间≤2024年10月13日。 成本指标：工程补助标准≤87.26万元/公里；项目建设总成本≤221.65万元。 效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥7人。工程设计使用年限≥10年。 满意度指标：受益脱贫及监测户人口满意度≥90%。 | 42.134 | 完工
15 | 洛满镇顶建村内江屯糖料蔗种植基地产业配套道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 顶建村 | 新建产业道路2100米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 130 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 104.4087 | 70 |  |  |  |  | 30 | 4.4087 | 顶建村 | 1 | 0 | 854 | 3651 | 16 | 31 | 2025年 | 有效改善村民的生产道路状况，提高经济效益。 | 数量指标：修建产业路≥1.8公里； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设总成本≤143.22万元，工程补助标准≤75.38万元/公里； 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥9人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫及监测户人口满意度≥90%。 | 104.4087 | 完工
16 | 洛满镇凤山村凤岭屯产业路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 凤山村 | 修建产业道路长1300米，宽3.5米，两边路基各宽0.6米 | 85 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 57.5577 | 45 |  |  |  |  | 12.5577 |  | 凤山村 | 1 | 0 | 159 | 584 | 5 | 7 | 2025年 | 目的是提高供水效率，改善村民的生活环境 | 数量指标：铺设管道总长度≥2284米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤142.3万元；工程补助标准≤61.86万元/公里； 社会效益指标：受益群众人口数≥304人； 可持续影响指标：项目使用年限≥10年； 满意度指标：受益群众人口满意度≥90%。 | 57.5577 | 完工
17 | 洛满镇洛河村同吉屯、洛满屯优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洛河村 | 新建灌溉水渠900米，宽0.4米，高0.4米 | 35 | 洛满镇 | 28.6821 | 0.6821 |  |  | 28 |  |  |  | 北林村 | 1 | 0 | 200 | 930 | 1 | 2 | 2025年 | 有效改善村民的生产道路状况，提高经济效益。 | 数量指标：硬化路面长度≥3692米；建设错车道≥10座；安装涵管长度≥60米质量指标：项目（工程）验收合格率= 100%； 时效指标：项目工程完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤246.51万元；工程补助标准≤66.62万元/公里； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥15人； 可持续影响指标：项目使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 28.6821 | 完工
18 | 洛满镇洛河村东岸屯优质稻种植基地产业配套灌溉设施项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洛河村 | 新建灌溉水渠1600米，宽0.4米，高0.4米 | 60 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 50.4229 | 49.7082 | 0.71464 | [5 empty] | 洛河村 | 1 | 0 | 441 | 1781 | 7 | 27 | 2025年 | 提高生产道路交通安全性 | 数量指标：安装护栏长度≥1176米；安装广角镜≥6块，安装安全标志牌≥8块； 质量指标：项目(工程)验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年5月； 成本指标：项目建设成本≤29.97万元；工程补助标准≤24.97万元/公里； 社会效益指标：受益群众人口数≥1365人； 可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年； 满意度指标：受益群众人口满意度≥90% | 50.4229 | 完工
19 | 洛满镇福塘村沙江屯产业道路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 福塘村 | 修建产业道路长200米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 15 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 6.9192 |  |  |  | 6 |  |  | 0.9192 | 福塘村 | 1 | 0 | 77 | 228 | 2 | 5 | 2025年 | 完善水利配套设施 | 数量指标：1.维修拉立水坝长度≥25米； 2.维修拉下水渠长度≥11米 3.建沟渠盖板长度≥20米 质量指标：项目工程验收合格率＝100% 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤5万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥240人 可持续影响指标：项目使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 6.9192 | 完工
20 | 流山镇广荣村南团屯至更巴屯灌溉水渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 流山镇广荣村南团屯更巴屯 | 长度约1100米，其中长1000米部分内空0.4米，高度0.5米，两侧挡墙一侧为0.2米，一侧为0.4米；余下100米部分内空0.6米，高度0.6米，两侧的挡均为0.2米。 | 50 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 41.52 | 41.52 | [6 empty] | 广荣村 | 1 | 0 | 257 | 982 | 7 | 30 | 2025年 | 完善水利配套设施 | 数量指标：建设支渠长度≥150米 质量指标：项目工程验收合格率＝100% 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤5万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥63人 可持续影响指标：项目使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 41.52 | 完工
21 | 流山镇流山村龙潭屯灌溉水渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 流山镇流山村龙潭屯 | 修建三面光水渠长600米，宽1.2米，高1米。灌溉覆盖面积380亩。 | 45 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 38 | 38 | [6 empty] | 流山村 | 1 | 0 | 65 | 289 | 4 | 14 | 2025年 | 目的是提高供水效率，改善村民的生活环境 | 数量指标：安装供水管道总长度≥4855米 质量指标：项目工程验收合格率＝100% 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤190.5万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥14人 可持续影响指标：项目使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 38 | 完工
22 | 太阳村镇酸笋豆角分拣场污水处理站建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 山湾村小要屯 | 建设日污水处理能力达60吨的处理设施一座 | 80 | 太阳村镇 | 53.6102 | 53.6102 | [6 empty] | 山湾村 | 1 | 0 | 113 | 552 | 0 | 0 | 2025年 | 目的是提高供水效率，改善村民的生活环境 | 数量指标：安装供水管道总长度≥4472米 质量指标：项目工程验收合格率＝100% 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤300万元 社会效益指标：受益群众人口数≥873人 可持续影响指标：项目使用年限≥10年 满意度指标：受益群众人口满意度≥90% | 53.6102 | 完工
23 | 柳南区太阳村镇老房村、长龙村、文笔村、山头村、西鹅村、和平村村庄规划编制项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村庄规划编制（含修编） | 老房村、长龙村、文笔村、山头村、西鹅村、和平村 | 对太阳村镇老房村、长龙村、文笔村、山头村、西鹅村、和平村村庄规划编制 | 40 | 太阳村镇 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 老房村、长龙村、文笔村、山头村、西鹅村、和平村 | 6 | 0 | 4419 | 19637 | 38 | 121 | 2025年 | 目的是提高供水效率，改善村民的生活环境 | 数量指标：安装供水管道总长度≥5975米 质量指标：项目工程验收合格率＝100% 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤300万元 社会效益指标：受益群众人口数≥569人 可持续影响指标：项目使用年限≥10年 满意度指标：受益群众人口满意度≥90% | 40 | 完工
24 | 流山镇广荣村人饮配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 流山镇广荣村 | 建设人饮工程，其中包括钻井包泵，建设井房，安装人饮镀锌专用管800米，电缆等设施 | 50.5 | 流山镇 | 44.4133 |  |  |  | 44.4133 |  |  |  | 广荣村 | 1 | 0 | 1303 | 5169 | 61 | 191 | 2025年 | 目的是提高供水效率，改善村民的生活环境 | 数量指标：安装供水管道总长度≥2712米 质量指标：项目工程验收合格率＝100% 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤300万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥243人 可持续影响指标：项目使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 44.4133 | 完工
25 | 洛满镇凤阳村朝阳屯、凤阳屯产业道路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 凤阳村 | 修建产业道路长1500米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 100 | 洛满镇 | 80 |  |  |  | 52 |  | 28 |  | 凤阳村 | 1 | 0 | 232 | 904 | 18 | 48 | 2025年 | 主要解决、改善农村地区饮水问题，提高本镇自来水普及率。 | 数量指标：打井数量≥1口； 数量指标：新建泵房数量≥1座； 数量指标：修建输水管道长度≥3126米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤80万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥4人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 80 | 完工
26 | 洛满镇露南村露塘屯产业道路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 露南村 | 修建产业道路长2000米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 130 | 洛满镇 | 94.0962 |  |  |  | 70 |  | 24.0962 |  | 露南村 | 1 | 0 | 340 | 1343 | 9 | 23 | 2025年 | 主要解决、改善农村地区饮水问题，提高本镇自来水普及率。 | 数量指标：打井数量≥1口； 数量指标：新建泵房数量≥1座； 数量指标：修建输水管道长度≥2165米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤80万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥4人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 94.0962 | 完工
27 | 洛满镇北林村寨上屯、拉见屯灌溉设施项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北林村 | 新建灌溉水渠1900米，宽0.6米，高0.6米 | 80 | 洛满镇 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 北林村 | 1 | 0 | 231 | 967 | 7 | 20 | 2025年 | 建立并完善供电设施，解决产业用电问题 | 数量指标：新建高压线路长度≥1330米； 数量指标：新建电杆数量≥≥26根； 数量指标：新建变压器数量≥1台； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤60万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥101人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 60 | 完工
28 | 洛满镇高兴村龙兴屯、古门屯、平垌屯护栏修建工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 高兴村 | 新建道路护栏，长1500米 | 55 | 洛满镇 | 43.6257 | 41 | 2.6257 | [5 empty] | 高兴村 | 1 | 1 | 153 | 725 | 24 | 94 | 2025年 | 解决150亩竹笋基地灌溉问题，促进 螺狮粉原材料产业发展 | 数量指标：新建蓄水柜数量≥4个； 数量指标：新建抽水设备数量≥1套； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤40万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥189人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 43.6257 | 完工
29 | 流山镇流山村近当屯糖料蔗产业道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 流山镇流山村近当屯 | 硬化产业路长2600米，宽3.5米，覆盖糖料蔗种植840亩。 | 180 | 流山镇 | 133.51 |  |  |  | 91 |  | 42.51 |  | 流山村 | 1 | 0 | 208 | 813 | 6 | 14 | 2025年 | 主要改善农村地区灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收。 | 数量指标：修建水渠≥1公里； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建设总成本≤59.39万元，工程补助标准≤59.39万元/公里 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥20人。工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫及监测户人口满意度≥90%。 | 133.51 | 完工
30 | 流山镇流塘村荣图至流塘码头糖料蔗产业道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 流山镇流塘村流塘屯 | 产业路长541.8米，宽3.5米 | 35 | 流山镇 | 29.81 |  |  |  | 17 |  | 12.81 |  | 流塘村 | 1 | 0 | 690 | 2690 | 23 | 78 | 2025年 | 完善110亩蛋鸡养殖产业配套设施，解决产业发展问题 | 数量指标：新建水渠长度≥3200米； 数量指标：硬化产业道路长度≥2500米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤290万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥4人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 29.81 | 完工
31 | 流山镇大石村桥水屯盖板涵洞建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 流山镇大石村桥水屯 | 建设沟渠盖板涵洞两座，长4.5米，宽5米 | 16.5 | 流山镇 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 大石村 | 1 | 1 | 78 | 278 | 19 | 55 | 2025年 | 主要改善农村灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收。 | 数量指标：修建水渠≥4公里； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设总成本≤159.79万元，工程补助标准≤37.299万元/公里 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥23人。工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫及监测户人口满意度≥90%。 | 9 | 完工
32 | 新艾村家禽养殖产业示范基地污水设施配套项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 流山镇新艾村 | 建设污水处理池长9.7米，宽5米，高度4米，配套相应设施 | 7 | 流山镇 | 5 | 5 | [6 empty] | 新艾村 | 1 | 1 | 351 | 1286 | 76 | 259 | 2025年 | 主要改善农村地区优质稻灌溉问题，以提高产业发展，实现群众粮食增收 | 数量指标：修建水渠≥1.1公里； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年7月； 成本指标：项目建设总成本≤59.77万元，工程补助标准≤59.77万元/公里 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥8人。工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫及监测户人口满意度≥90%。 | 5 | 完工
33 | 2025年扶贫项目资产管护费 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳南区 | 主要用于扶贫项目资产后续管护维修 | 100 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 33.9113 | [6 empty] | 33.9113 | 辖区3个镇（含所有村屯） |  |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 2025年 | 改善区域260亩土地生产道路状况，降低生产成本，提高群众生产积极性。 | 数量指标：硬化产业道路长度≥1200米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤40万元 社会效益指标：受益脱贫人口数≥5人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 33.9113 | 完工
34 | 补项目尾款和质保金（2025年） | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳南区 | 主要补齐2024年项目尾款及往年项目质保金 | 350 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 413.9307 |  |  |  | 98.7108 |  | 176.7871 | 138.4329 | 辖区3个镇（含所有村屯） |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025年 | 主要改善农村地区灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收。 | 数量指标：新建水渠长度≥1100米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤35万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥6人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 413.9307 | 完工
35 | 2025年柳南区项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 柳南区 | 支付项目设计费、监理费、审核费、风险评估等项目管理费 | 500 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 386.424 |  |  |  | 23.525 |  | 32.899 | 330 | 辖区3个镇（含所有村屯） |  |  | 100 | 100 | 10 | 50 | 2025年 | 主要改善农村地区灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收。 | 数量指标：新建灌溉水渠里程≥1.2公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年5月30日； 成本指标：项目建设总成本小于等于59.93万元；项目补助标准≤39.95万元/公里。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥10人。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 386.424 | 完工
36 | 2025年柳南区螺蛳粉原材料种养殖及初加工产业以奖代补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳南区 | 为持续壮大特色优势产业，激发经营主体联农带农积极性，对发展柳州螺蛳粉原材料基地建设，带动脱贫户、监测对象的新型经营主体、村集体经济组织实施以奖代补 | 300 | 自然资源局 | 73.763 |  | 73.763 |  |  |  |  | 0 | 柳南区 | 27 | 6 | 200 | 500 | 50 | 100 | 2025年 | 主要改善农村地区灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收 | 数量指标：修建水渠长度≥1300米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤55万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥62人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 73.763 | 完工
37 | 2025年柳南区家禽产业技术技能培训服务项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 柳南区 | 支持柳南区家禽产业发展，与科研院所合作，为柳南区家禽产业提供规划指导、为从事家禽产业的相关技术人员及农户提供家禽产业技术技能培训服务。 | 20 | 柳南区农业农村局 | 20 | [5 empty] | 20 |  | 柳南区 | 3 | 3 | 200 | 500 | 100 | 300 | 2025年 | 主要改善农村地区饮水问题，提高本镇自来水普及率 | 数量指标：新建输水管道长度≥3826米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤390万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥4人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 20 | 完工
38 | 2025年柳南区桑蚕产业技术技能培训服务项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 柳南区 | 支持柳南区桑蚕产业发展，与科研院所、培训机构合作，为柳南区桑蚕产业提供规划指导、为从事桑蚕产业的相关技术人员及农户提供桑蚕产业技术技能培训服务。 | 10 | 柳南区农业农村局 | 10 | [5 empty] | 10 |  | 柳南区 | 3 | 3 | 100 | 300 | 50 | 150 | 2025年 | 主要改善农村地区饮水问题，提高本镇自来水普及率 | 数量指标：新建配套设施数量≥1套； 数量指标：修建输水管道长度≥7782米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤203.28万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥8人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 10 | 完工
39 | 柳南区太阳村镇肉鸭高标准养殖基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 太阳村 | 项目用地200亩左右，建设高标准养殖栏舍面积约6.7万平米，初期规划养殖肉鸭规模约为15万羽 | 500 | 太阳村镇 | 239 | [5 empty] | 239 | 0 | 桐村村 四合村 新圩村 上等村 太阳村 百乐村 山湾村 | 7 | 2 | 3169 | 14061 | 224 | 770 | 2025年 | 主要改善农村基础设施，提高群众生活质量 | 数量指标：新建村庄规划设施数量≥1处； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤40万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥32人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 239 | 完工
40 | 广西实隆农牧集团麻鸭精品鸭种培育研究产业化基地道路建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 太阳村 | 水泥路面长850米，路面宽3.5米，路基宽4.5米。 | 64.615 | 太阳村镇 | 53.0233 |  |  | 14 |  |  |  | 39.0233 | 太阳村 | 1 | 0 | 543 | 2468 | 8 | 27 | 2025年 | 主要改善农村基础设施，提高群众生活质量 | 数量指标：新建村庄规划设施数量≥1处； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤40万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥24人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 53.0233 | 完工
41 | 柳南区太阳村镇长龙村琉璃屯产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长龙村 | 新建3.5米混凝土道路长440米，新建过路涵管3处，新建道路边沟30米。 | 43.2524 | 太阳村镇 | 31.0707 | [6 empty] | 31.0707 | 长龙村 | 1 | 0 | 92 | 412 | 10 | 43 | 2025年 | 主要改善农村基础设施，提高群众生活质量 | 数量指标：新建村庄规划设施数量≥1处； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤40万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥63人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 31.0707 | 完工
42 | 柳南区潭西街道基隆村农业灌溉用水泵站改建工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 基隆村 | 建设灌溉设备工程，其中包括抽水包泵，修缮抽水房，安装抽水镀锌专用管道50米，电缆等设施 | 16 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 10 | [6 empty] | 10 | 基隆村 | 1 | 0 | 473 | 1746 | 1 | 1 | 2025年 | 主要改善农村灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收。 | 新建高1米，宽1米水渠80米，高0.6米，宽0.6米水渠300米，涵管30米，挡土墙高1.2米长150米。本项目受益群众超62户325人，其中脱贫户7户18人（含14、15年退出户）。 | 10 | 完工
43 | 洛满镇蛋鸡养殖示范基地扩建项目（二期） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 福塘村 | 扩建3栋标准化鸡舍、3套5列8层养殖设备及配套设施等（先建后补，总投资1800万元，其中政府补助800万元，企业投入1000万元） | 800 | 洛满镇 | 400 |  |  | 50 |  |  | 100 | 250 | 福塘村 | 1 | 0 | 150 | 4084 | 16 | 37 | 2025年 | 群众意愿强烈，产业路建成后，能解决约220亩竹笋运输问题 | 硬化产业道路长450米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米。本项目受益群众超67户233人，其中脱贫户15户46人（含14、15年退出户）。 | 400 | 完工
44 | 柳州市柳南区洛满镇北车屯焦柳铁路旁机耕路工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 福塘村 | 新建机耕路长600米，路面宽度3.8米。两边各设置0.5米路肩墙共1020米。路基填方3146m³，清淤挖方1368m³，路肩墙，涵管19处，沟渠恢复268米。 | 75 | 洛满镇 | 50 |  |  |  |  | 15 |  | 35 | 福塘村 | 1 | 0 | 1150 | 4084 | 16 | 34 | 2025年 | 目的是解决产业区农田灌溉问题 | 数量指标：新建灌溉水渠里程≥1.55公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年12月30日； 成本指标：项目建设总成本小于等于240万元；项目补助标准≤154.83万元/公里。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥35人。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 50 | 完工
45 | 柳南区洛满镇凤山村饮水工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 凤山村 | 铺设镀锌复合钢管总长15161米，其中DN25长8404米，DN32长1144米,DN40长1127米,DN50长1210米,DN65长1607米，DN80长871米，DN100长493米，DN150长305米，打井，修建蓄水池及其配套设施 | 360 | 洛满镇 | 275 |  | 5 |  |  | 220 |  | 50 | 凤山村 | 1 | 0 | 450 | 1758 | 8 | 12 | 2025年 | 目的是解决产业区交通发展问题 | 数量指标：新建灌溉水渠里程≥0.5公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年12月30日； 成本指标：项目建设总成本小于等于14万元；项目补助标准≤40万元/公里。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥39人。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 275 | 完工
46 | 柳南区洛满镇高兴村饮水提升改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 高兴村 | 铺设镀锌复合钢管总长1537米，DN25长98米，DN50长230米,DN65长1209米,铺设不锈钢管总长72米，其中DN100长48米，DN150长24米，打井，修建蓄水池及其配套设施 | 45 | 洛满镇 | 20.53 | [6 empty] | 20.53 | 高兴村 | 1 | 1 | 62 | 325 | 8 | 27 | 2025年 | 目的是解决产业区农田灌溉问题 | 数量指标：新建灌溉水渠里程≥0.53公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年12月30日； 成本指标：项目建设总成本小于等于20万元；项目补助标准≤47.16万元/公里。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥18人。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 20.53 | 完工
47 | 洛满镇福塘村伴村屯污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 福塘村 | 建设污水主管网600米，接户管680米，15立方两全污水资源化处理设施一座 | 55 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 43.9817 |  | 43.9817 |  |  |  | 0 |  | 福塘村 | 1 | 0 | 41 | 145 | 1 | 1 | 2025年 | 完善防汛设施建设，提升防汛能力 | 数量指标：新建灌溉水渠里程≥0.15公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年12月30日； 成本指标：项目建设总成本小于等于15万元；项目补助标准≤133.33万元/公里。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥58人。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 43.9817 | 完工
48 | 流山镇新艾村人饮配套设施安装建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新艾村 | 在建能屯、定前屯、言白屯钻水井3口，安装主水管2700米，直径50、厚度2.5。安装二次加压泵2个，电线2700米、电箱2个 | 115 | 流山镇 | 61.57 |  |  | 10 |  |  |  | 51.57 | 新艾村 | 1 | 1 | 71 | 270 | 15 | 46 | 2025年 | 目的是解决产业区农田灌溉问题 | 数量指标：新建灌溉水渠里程≥1.4公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年5月30日； 成本指标：项目建设总成本小于等于40.14万元；项目补助标准≤28.67万元/公里。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥40人。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 61.57 | 完工
49 | 流山镇大石村蔬菜种植基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大石村 | 在大石村约200亩地块建设钢架结构日光温室大棚，配套遮阳网、卷膜机、湿温度检测设备；新建灌溉管网系统，修建排水沟渠长约1.5公里；建设小型蓄水池约300立方米，配套简易泵站；建设300平方米冷库（预冷+短期存储）。 | 580 | 流山镇 | 416 | [5 empty] | 416 |  | 大石村 | 1 | 1 | 410 | 1471 | 108 | 367 | 2025年 | 促进产业发展、残疾入口人员增收 | 数量指标：新建助残手工基地（≥**个）≥1个； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年12月30日； 成本指标：项目建设总成本≤26万元。 社会效益指标：受益脱贫人口、监测户及残疾人口人口数≥445人；工程设计使用年限≥10年。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 416 | 未完工
50 | 柳南区洛满镇龙汉岭林场竹笋种植示范基地-道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 古洲村 | 项目占地约776亩，修建产业道路硬化长3000米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米，修建泥结石路面生产路长9000米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 398 | 洛满镇 | 247.34 | [5 empty] | 247.34 |  | 古洲村 | 1 | 0 | 1554 | 6327 | 46 | 118 | 2025年 | 解决通屯道路安全问题，切实保障项目区群众的安全出行，本项目受益群众超15户59人，其中受益脱贫及监测户8户22人。 | 数量指标：新建不锈钢护栏（≥*米）≥250米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年9月30日； 成本指标：项目建设总成本≤5万元；项目补助标准≤0.02万元/米。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥22人；工程设计使用年限≥10年。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 247.34 | 完工
51 | 柳南区洛满镇龙汉岭林场竹笋种植示范基地水肥一体化及灌溉设施项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 古洲村 | 新建水肥一体化及灌溉设施约650亩，建设主管道及新建取水井一口，配套5座水池，新建160KV变压器及配套电线杆及电线等 | 255 | 洛满镇 | 185 | [5 empty] | 185 |  | 古洲村 | 1 | 0 | 1554 | 6327 | 46 | 118 | 2025年 | 通过建设拓宽道路，保障项目区群众出行安全，本项目预计受益群众超412户1542人，其中脱贫户121户437人。 | 数量指标：扩宽道路（≥*米）≥80米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年9月30日； 成本指标：项目建设总成本≤5万元；项目补助标准≤0.0625万元/米。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥473人；工程设计使用年限≥10年。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 185 | 完工
52 | 2025年柳南区转移就业奖补项目 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 辖区3个镇所有行政村 | 符合条件的脱贫劳动力（含监测对象）实施奖补，鼓励脱贫劳动力外出务工，促进稳岗就业。 | 30 | 区人社局 | 11.0984 |  |  |  |  | 11.0984 |  |  | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1006 | 3265 | 1006 | 3265 | 2025年 | 解决道路安全问题，保障项目区群众出行安全，缩短出行时间，本项目预计受益群众超71户272人，其中脱贫户13户46人。 | 数量指标：维修道路（≥*米）≥80米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年9月30日； 成本指标：项目建设总成本≤5万元；项目补助标准≤0.01万元/米。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥46人；工程设计使用年限≥10年。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 11.0984 | 完工
53 | 柳南区乡村地区“通则式”规划管理规定编制项目 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编） | 村庄规划编制（含修编） | 柳南区 | 对柳州市柳南区下辖村庄的建设和管理进行“通则式”规定的编制。 | 23 | 区自然资源局 | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 老房村、长龙村、文笔村、山头村、西鹅村、和平村 | 6 | 0 | 4419 | 19637 | 38 | 121 | 2025年 | 对新艾村进行村庄规划编制，做好整体规划，促进整村发展，提高群众生活质量。 | 数量指标：村庄规划设计（≥*处）≥1处； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年12月30日； 成本指标：项目建设总成本≤40万元；项目补助标准≤40万元/处。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥239人；工程设计使用年限≥10年。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 23 | 完工
54 | 柳南区竹（笋）产品精深加工技术服务项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 柳南区 | 与华中农业大学合作，委托专家团队为辖区内的竹（笋）产业相关企业、林场、种植大户等主体提供产品加工方面的技术指导服务。为有潜力或意愿的企业/主体，提供高附加值产品开发技术环节的指导服务。 | 20 | 区农业农村局 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 柳南区 | 0 | 0 | 50 | 150 | 5 | 15 | 2025年 | 通过此推进桑蚕产业发展，带动脱贫人员增收，通过务工带动，销售产品带动，技术带动，带种带养带动,带动示范区及周边的农户发展产业。产业园区的建设，增加周边农户的带种带养100人以上，农民纯收入增长5%。 | 数量指标：建设标准化大蚕房\≥2000平方米；场地平整≥4800平方米；新建冷库≥1个；新建小蚕共育基地≥1400平方米；提升水肥一体化设施≥1套； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率= 100% 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年12月30日； 成本指标：项目建设总成本≤1100万元。 社会效益指标：受益脱贫及监测户人口数≥177人；工程设计使用年限≥10年。 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 20 | 完工
55 | 帽合村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 帽合村 | 项目建设内容主要包括1.建设120平方蓄水池，分层填充卵石、沸石、火山岩、粗砂；2.入河口段清淤；3.沟渠入滤床口设置简易格栅（拦截大型杂物）；4.在格栅后、生态滤床进水口上游侧沟渠，设置溢流口。 | 52 | 南环街道办事处 | 30.8838 |  |  | 30.8838 |  |  |  |  | 帽合村 | 1 | 0 | 564 | 5915 | 0 | 0 | 2025年 | 1、项目建成后预计可以带动辖区5名以上的村民务工就业；2、年增加相关村集体经济收入达25万元以上；3、对农户养殖肉鸭进行收购加工销售 | 数量指标：建设速冻库≥6间；建设冷藏库≥2间；安装制冷设备≥1套； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目（工程）完成及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月 成本指标：建设成本≤500万元， 社会效益指标：受益脱贫人口数≥770人； 可持续影响指标：项目（工程）设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 30.8838 | 完工
56 | 柳南区洛满镇家禽养殖园资产收益项目增容工程 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 福塘村 | 在现有的2栋厂房里：1.每栋加长养殖设备25米5列5层、原笼加高2层养殖层；2.增加集蛋线100米；3.通风设备（水帘、小窗等）改造；4.增加50立方米三级化粪处理池；5.增加建1200平方蛋品周转库。 | 270 | 洛满镇 | 213 |  |  | 21 |  | 192 |  |  | 福塘村 | 1 | 0 | 1150 | 4084 | 16 | 37 | 2025年 | 建设过程中，给农户提供20个就业岗位，建成后，优先吸纳脱贫户、监测对象就业，项目投产后带动农户数500人。 | 数量指标：建设育种场地面积≥10亩；建设工厂化生产棚≥30亩； 建设普通生产棚≥20亩； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月； 成本指标：项目建设成本≤1000万元；社会效益指标：受益脱贫人口数≥792人； 可持续影响指标：项目（工程）使用年限≥10年； 服务对象满意度指标：≥90% | 213 | 完工
57 | 柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 老房村 | 新建加压泵站，新建DN150~DN50供水管网约2500米. | 170 | 太阳村镇 | 116.3885 |  |  | 20 |  | 96.3885 |  |  | 老房村 | 1 | 0 | 55 | 250 | 4 | 15 | 2025年 | 解决产品市场流通问题,建设过程中给农户提供15个就业岗位，建成后，优先吸纳脱贫户监测对象就业，项目投产后带动农户数600人。 | 数量指标：新建仓库、冷库、冰库以及分拣区建筑面积≥1303平方米； 数量指标：新建装卸区大棚≥405平方米； 数量指标：新建清洗区大棚≥162平方米； 质量指标：项目验收合格率=100%； 时效指标：项目完成及时率=100%； 成本指标：项目建设总成本≤200万元； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥647人；工程设计使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。 | 116.3885 | 完工
| 合计 | [7 empty] | 9287 | 1649 | 168 | 180 | 3701 | 680 | 1912 | 997 | [8 empty] | 0 | 0 | 9287