## Sheet1
截至 2024 年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时 间（年/ 月/日） | 债券利 率（%） | 债券期限 （年） | 项目名称 | 项 目 所 在 地 区 |  |  |  |  | 建设进度及运营情况
[10 empty] | 项目总投资（万元） |  | 项目已实现投资（万元）
[11 empty] | 其中： 债券资 金安排 |  | 其中： 债券资 金安排
柳南区教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 1000 | 2024-05-17 | 2.37% | 7年 | 柳南区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 柳南区 | 1000 | 1000 | 117 | 117 | 有两个项目接近完工，其余项目马上进场，计划9月完工
柳南区教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 36 | 2024-05-17 | 2.37% | 7年 | 柳南区农村办公学校校舍安全保障长效机制项目 | 柳南区 | 36 | 36 | 0 | 0 | 马上进场，计划9月完工
柳南区农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 581 | 2024-05-17 | 2.37% | 7年 | 柳南区高标准农田建设项目（农田建设补助资金） | 柳南区 | 2785.87 | 581 | 942.6767 | 285.6767 | 正在建设中
柳南区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 3288.68 | 2024-05-17 | 2.37% | 7年 | 2024年柳南区老旧小区改造项目 | 柳南区 | 13948.2 | 3288.68 | 6000 | 0 | 1、柳州市柳南区2024年广西第二强制隔离戒毒所生活区等5个老旧小区主体工程改造工程；2、柳州市柳南区2024年机场办宿舍等3个老旧小区主体改造工程；3、柳州市柳南区2024年红桥路四区商住楼等四个老旧小区主体改造工程；4、柳州市柳南区2024年城站路小学宿舍等7个老旧小区主体改造工程。以上4个主体项目已竣工。
柳南区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 80.4 | 2024-05-17 | 2.37% | 7年 | 柳州市柳南区2024年城市危旧房改造项目 | 柳南区 | 120.4 | 80.4 | 70 | 0 | 2024年柳南区危旧房改造项目正常开展。磨滩三区已拆除，五菱二配与永前路5区1栋接近完工，探矿厂宿舍已完成30%。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年 6 月底前公开，本次反映 2023-2024 年末一 般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。