柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团组建实施方案（征求意见稿）

为进一步加快柳南区基础教育均衡化、优质化进程，不断整合、共享现有的教育资源，积极回应人民群众对优质教育的新期待、新要求。根据《柳州市关于促进义务教育优质均衡发展 推进集团化办学的实施意见》，组建2个初中教育集团，结合柳南区当前教育发展实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以办好人民满意的教育为目标，推进集团化办学高质量发展，深化基础教育管理体制和办学模式改革，优化教育资源均衡配置，整体提升全区教育发展的整体性和均衡度，推动柳南区基础教育高质量发展，让每个孩子享有更加公平更加优质的教育。

二、工作目标

组建新的初中教育集团，进一步发挥集团龙头校的示范引领辐射作用，通过资源共享、教学共研、模式共建，提高集团成员校的整体管理水平和教育教学质量。力争用3-5年时间，使集团成员校办学质量达到全区中上水平，不断扩大辖区初中优质资源覆盖面，促进柳南区义务教育优质均衡发展。

- 三、组织保障

- 成立由柳南区委书记、政府区长任组长的教育集团组建工作领导小组。领导小组办公室设在区教育局，办公室主任由教育局局长担任。（详见附件1）

四、组建形式（紧密型教育集团）

（一）铁路片区教育集团：柳州市铁五中学教育集团

1.集团龙头校：柳州市铁五中学（柳州市铁五中学教育集团铁五校区）

2.集团成员校：柳州市柳工中学（柳州市铁五中学教育集团柳工校区）

- 银山片区教育集团：柳州市航生路中学教育集团

- 1.集团龙头校：柳州市航生路中学（柳州市航生路中学教育集团航生校区）

- 2.集团成员校：柳州市第二十二中学（柳州市航生路中学教育集团航学校区）

五、办学规模

- （一）柳州市铁五中学教育集团

1.柳州市铁五中学教育集团铁五校区

| 年级 | 班级数 | 拟住宿班级数 | 学生数 | 教师数 | 校级领导职数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初一年级 | 15 | 0 | 810 | 在编：148人 控制数：12人 | 职数配备： 3-4人 现状： 党总支书记1人、专职副书记1人、副校长3人 |
| 初二年级 | 14 | 0 | 747 |  |  |
| 初三年级 | 14 | 0 | 711 |  |  |
| 合计 | 43 | 0 | 2268 |  |  |

- 2.柳州市铁五中学教育集团柳工校区

| 附小 |  |  |  |  |  | 校级领导职数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年级 | 班级数 | 拟住宿班级数 |  | 学生数 | 教师数 |  |
| 一年级 | 4 | 0 |  | 187 | 在编： 64人 控制数： 7人 | 职数配备： 3-4人 现状： 党支部书记、校长1人、专职副书记1人、副校长3人 |
| 二年级 | 4 | 0 |  | 216 |  |  |
| 三年级 | 4 | 0 |  | 213 |  |  |
| 四年级 | 4 | 0 |  | 209 |  |  |
| 五年级 | 4 | 0 |  | 219 |  |  |
| 六年级 | 4 | 0 |  | 198 |  |  |
| 附小合计 | 24 | 0 |  | 1242 |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |
| 年级 | 班级数 | 拟住宿班级数 |  | 学生数 | 教师数 |  |
| 初一年级 | 4 | 近期 2 | 远期3-4 | 220 | 在编：43人 控制数：2人 |  |
| 初二年级 | 4 | 近期2 | 远期3-4 | 214 |  |  |
| 初三年级 | 4 | 近期2 | 远期3-4 | 201 |  |  |
| 初中合计 | 12 | 近期6 | 远期9-12 | 635 |  |  |
| 全校合计 | 36 | 近期6 | 远期9-12 | 1877 |  |  |

- （二）柳州市航生路中学教育集团

- 1.柳州市航生路中学教育集团航生校区

| 年级 | 班级数 | 拟住宿班级数 | 学生数 | 教师数 | 校级领导职数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初一年级 | 17 | 3 | 918 | 在编： 147人 控制数： 9人 | 职数配备： 3-4人 现状： 党支部书记、校长1人、专职副书记1人、副校长2人 |
| 初二年级 | 15 | 3 | 819 |  |  |
| 初三年级 | 15 | 3 | 818 |  |  |
| 合计 | 47 | 9 | 2555 |  |  |

2.柳州市航生路中学教育集团航学校区

| 年级 | 班级数 | 拟住宿班级数 |  | 学生数 | 教师数 | 校级领导职数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初一年级 | 9 | 近期2 | 远期3-4 | 486 | 在编： 91人 控制数： 4人 | 职数配备： 3-4人 现状： 党支部书记、校长1人、专职副书记1人、副校长2人 |
| 初二年级 | 9 | 近期2 | 远期3-4 | 494 |  |  |
| 初三年级 | 8 | 近期2 | 远期3-4 | 434 |  |  |
| 合计 | 26 | 近期6 | 远期9-12 | 1414 |  |  |

- 六、工作任务

（一）管理体系构建

两个“紧密型”教育集团均由龙头校校长兼任集团总校长，集团内部学校均按独立建制学校模式运行。各教育集团要制定集团总章程，作为指导和规范集团运作和成员学校办学行为的纲领性文件，从教育教学、后勤、人事、师资管理等方面对集团与各成员学校的责、权、利进行规范，明确集团的办学理念、发展目标、管理体制。实施“多个校区、统一管理、资源共享、条块结合、以块为主”的管理模式，实现人事管理统一、经费管理统一、资源配置统一、业务管理统一、评估考核统一的“六统一”教育管理模式。各成员校的执行校长不具备法人地位，执行校长向集团总校长负责，做好分校区的日常管理工作。教育集团各校区招生规模及招生范围按每年城区教育局制定的招生方案执行，集团各校区可进行内部调剂。（责任部门：区教育局、教育集团）

- （二）教师编制调配

区教育局联合人社、编办根据集团化办学各学校的办学规模，核定教师编制数。集团化办学的总校校长根据各相关学校教育教学发展的实际需要，统筹对各校区教职工进行管理和调配。在推进实施教师“区管校聘”改革的基础上，指导教育集团推动教师交流轮岗常态化。探索通过统筹编制使用、统一招聘、统一职称评聘和岗位晋升等方式盘活优化教师资源，鼓励新纳入集团管理的成员学校从集团龙头校中直接选派教师调入或轮岗交流，实现各成员校教师年龄、职称、骨干教师比例等结构相对均衡。

（责任部门：区委编办、区教育局、区人社局、教育集团）

- （三）领导班子配备（详见附件方案）

- 集团龙头校及成员校目前校级领导干部配备情况

（责任部门：区委组织部、区教育局）

（四）教学教研指导（详见附件2）

责任部门：区教育局教研室

- （五）项目谋划保障（详见附件3）

- 责任部门：区教育局、区发改局、区财政局、区自然资源局区住建局

（六）加强考核激励

建立城区集团化办学质量监测和考核评价机制，研制科学完善的集团化办学发展性考核评价制度和指标，从学生发展、教师发展、学校发展、社会认可、发展潜能等层面，对集团和各成员校内部治理和运行、合作交流水平、教育教学质量、优质资源共享、教师及管理干部队伍建设、办学水平提升等方面全方位开展发展性、捆绑式的动态质量监测和考核评价。主管教育行政部门应将集团内各校的发展情况、办学质量作为对集团总校长年度绩效考核的重要内容，把参与集团共建及成效作为对成员校校长年度绩效考核的重要内容。（责任部门：区教育局、区绩效办、教育集团）

七、实施步骤

（一）筹备阶段（2025年7月至8月）

| 任务 序号 | 任务内容 | 完成时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展前期调研评估 | 2025年7月12日前 | 区教育局 |  |
| 2 | 成立城区级教育集团组建领导小组 | 2025年7月12日前 | 区委办、区政府办、 区委编办、区教育 局、区发改局、区司 法局、区财政局、区 人社局、区自然资源 局、区住建局、区卫 健局、区市场监管局 |  |
| 3 | 制定《柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团组建实施方案》 | 2025年7月20日前 | 区教育局局办、党办、教管办、项目办、核算组、教研室 |  |
| 4 | 《柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团组建实施方案》通过区政府常务会、常委会审议 | 2025年7月30日前 | 区教育局 |  |
| 5 | 明确教育集团办学理念，起草集团办学章程，建立集团管理制度，制定集团发展规划 | 2025年7月30日前 | 教育集团 |  |
| 6 | 拟定教育集团班子成员配备方案 | 2025年8月5日前 | 区委组织部 区教育局 |  |
| 7 | 成立学校级教育集团筹备领导小组 | 2025年8月5日前 | 区教育局 教育集团 |  |
| 8 | 统筹教育集团场地设施设备、教师资源 | 2025年8月30日前 | 区委编办、区教育局、 区发改局、区司法局、 区财政局、区人社局、 区自然资源局、区住 建局、教育集团 | 特事特办，提前介入并实施 |
| 9 | 教育集团挂牌成立 | 2025年9月1日 | 区教育局 教育集团 |  |

（二）推进阶段（2025年9月至2027年9月）

教育局定期组织开展专项研讨、交流展示、督导评估等活动，及时解决堵点难点问题，推广典型经验，积极推进集团化办学工作，确保取得实效。

（三）总结阶段（2027年10月至12月）

总结分析新组建教育集团办学工作，凝炼经验，查找不足，创新工作举措，推动柳南区教育集团可持续发展，实现义务教育优质均衡发展。

八、工作要求

（一）加强党的领导。全面加强党对教育集团组建工作的领导，把握正确的政治方向和办学方向。充分发挥集团内学校各级党组织政治引领作用，加强教育集团党建、思政、意识形态工作，保证教育集团各成员学校贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，实施素质教育，推动集团化办学在促进教育公平、提高育人质量上取得良好成效。

（二）加强部门协同。城区教育局加强对教育集团组建工作的统筹协调，积极与区委编办、财政、人社等部门协调解决集团化办学过程中的堵点难点问题，突破政策瓶颈，加大支持力度。力争打破校际边界，赋予教育集团一定的人事、经费和资源统筹权，在办学体制、经费投入、人事管理机制上为集团化办学营造良好的政策环境。

（三）加强经费保障。建立教育集团组建工作经费保障机制，对新组建的教育集团给予经费支持。不断完善经费管理办法，明确经费主要用于集团教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展，优化集团化办学经费支出结构，提高集团化办学经费绩效。

（四）加强宣传引导。充分运用新闻媒体对教育集团组建推进举措和成效进行宣传报道。加强舆论引导，加大宣传，引导全社会关心和支持基础教育改革，营造有利于教育发展的良好氛围，确保工作平稳推进。

附件：1.柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教集

团组建工作领导小组

- 2.柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团教学教研指导实施方案

- 3.柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团项目推动实施方案

柳州市柳南区教育局

2025年7月16日

附件1：

柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团组建工作领导小组

组  长：肖  源    柳南区委书记

黄立平    柳南区委副书记、区人民政府区长

副组长：杨纪南    柳南区委常委、政法委书记

闫伟丽    柳南区委常委、宣传部部长，区委教育工委书记

谭海平    柳南区委常委、区人民政府副区长

李  青    柳南区委常委、组织部部长

肖郭婷    柳南区人民政府副区长

组  员：周锦培     柳南区委办公室分管日常工作的副主任

曹  磊    柳南区人民政府办公室主任

韦  曦    柳南区委编办主任，区委组织部副部长

韦  彬    柳南区教育局党组书记、局长，区委教育工委副书记

齐建峰    柳南区发展改革局党组书记、局长

韦亚斯    柳南区司法局党组书记、局长

陈  帆    柳南区财政局党组书记、局长

韦  乒    柳南区人力资源和社会保障局党组书记、局长

韦机元    柳南区自然资源局党组书记、局长

咸敏辉    柳南区住房城乡建设局党组书记、局长

黎承东    柳南区卫生健康局局长，中医药管理局局长

黄健光     柳南区市场监管局党组书记、局长

附件2：

柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团教学教研指导实施方案

- 为进一步推进柳南区公办初中集团化办学，全面提升城区初中学校办学水平，更好地满足人民群众对优质教育资源的需求，根据教育部、国家发展改革委、财政部印发《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》，教育部办公厅《基础教育课程教学改革深化行动方案》，以及《柳州市“初中强校工程”试点实施方案》等文件精神，结合柳南区实际，制定本实施方案。

- 一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办好人民满意的教育为目标，深入推进公办中学集团化办学，借着柳州市“初中强校工程”这股东风，采用“名校+弱校”的方式开展集团化办学，充分发挥优质学校的辐射带动作用，深化基础教育教学方式改革，优化教育资源均衡配置，整体提升全区基础教育发展的平衡性和协调性，推动我区基础教育高质量发展，让每个孩子享有更加公平更高质量的教育，努力打造民生幸福标杆。

- 二、工作目标

- 坚持“统筹布局，分步实施，规范管理，确保质量”的原则，推动我区公办中学集团化办学，依托现有的优质教育资源，充分发挥柳州市“强校工程”价值引领作用，为推动全区初中学校走向高质量发展作出新贡献。

- 集团概况

- （一）铁五教育集团。铁五中学初一年级有15个教学班、初二、初三年级各有14个教学班，共计43个教学班；全校共有2268名学生，160名教师。优势科目是英语、语文、物理，相应的弱势学科是数学、化学、道法。铁五近年整体发展向好，数学学科的稳步提升为学校的长足发展提供了宝贵的经验和信心。然而，学校提升的关键在于解决现存短板。化学备课组团队协作不足和教师个体状态的不稳定，导致成绩如无舵之舟，急需重建团队凝聚力和有效的教研体系。道法学科的短板则在于没有形成老中青相结合的师资梯队，教研组长长期不在初三年级缺乏中考备考引领能力，七、八年级教学经验不足的年轻教师偏多。学校要持续向上，当务之急是借鉴数学的成功经验，着重解决化学和政治学科的深层次结构性问题，选用德才兼备的骨干教师更换化学、道法教研组长，推动全校各学科形成稳定向上、协作发展的良好局面。柳工中学及附小每个年级有4个教学班，共计36个教学班；全校共有1877名学生，116名教师。优势科目是语文、化学，地理、生物、物理、历史等学科缺乏骨干教师。教学面临的难题是教师的信息化素养参差不齐；教师不能精准地根据学情因材施教。实施集团化办学后，柳工中学的化学学科一定程度上可以弥补铁五中学化学学科的师资短板。

- （二）航生教育集团。航生中学初一年级有17个教学班、初二、初三年级各有15个教学班，共计48个教学班；每个年级3个内宿班，共计9个；全校共有2555名学生，156名教师。优势科目是数学、化学、道法、历史，相应的弱势学科是英语、语文、地生。整体来看，学科发展的均衡性有待加强，地生、英语、语文学科的建设力度不足，尚未形成鲜明的教学特色和稳定的优势，在课程体系完善、教学资源积累等方面与核心学科存在差距；教师队伍的发展呈现明显分化，同一学科内，既有积极钻研、成效显著的优秀教师，也有少数缺乏职业热情、教学投入不足的教师，导致学科教学的整体效能难以充分发挥；同时，年轻教师占比偏高带来的经验短板较为突出，部分教师在教学策略选择、课堂驾驭、学生行为引导等方面能力欠缺，难以从容应对教学中的复杂场景。22中初一、初二年级各有9个教学班，初三年级有8个教学班，共计26个教学班；每个年级2个内宿班，共计6个；全校共有1414名学生，95名教师。优势科目是数学、化学，相应的弱势学科是物理、语文。教学面临的难题是学科建设不均衡，缺乏专业的心理教师，在学生心理健康教育方面师资严重不足。

- 主要任务

- 实现统调共用机制

- 集团着力构建教师编制“统调共用”机制，破除校际壁垒，实行编制总量统筹核定、岗位结构动态管理。专业技术岗位推行集团内无障碍流动，建立“按需设岗、竞聘上岗、集团流转”制度，配套职称评聘、绩效激励等协同政策。通过盘活师资存量、优化资源配置，有效缓解结构性缺编压力，激发教师专业发展内生动力，全面提升集团人力资源配置效能与育人协同水平。例如铁五的物理骨干杨庆栋、向欣可以很好地弥补柳工物理的不足，化学学科建议从其他学校调动2名化学教学骨干（如21中李耀萍、18中文红云）进行补充，道法学科建议从其他学校调动2名道法教学骨干（如18中龙华、西鹅李莉娜）进行补充。另外，22中的英语骨干杨静、王莹可以很好地弥补航生英语学科师资的不足。

- 整合集团课程资源

- 集团内要统筹课程规划，丰富课程供给，打造特色化、多样化、优质化集团学校课程体系，促进集团内共享优质特色课程、教学和教科研成果等资源。集团成员校每年应组织开展高质量共用共享课程建设活动。鼓励跨学段教育集团开设小初衔接课程、初高衔接课程。例如可以将航生的校本课程（烹饪课、烘焙课、剪纸课、乐队训练课）和22中的校本课程（敬德修身课程、净美笃行课程、静雅生慧课程）进行整合，互相补充，形成航生教育集团校本特色课程2.0版本。铁五提炼教学成果能力强，可将其成果在柳工进行辐射，从而提高柳工的整体教科研水平；同时可将柳工的智慧家长学校在铁五进行全域推进，实现集团优质课程资源共建共享。

- 加强课程体系建设

- 在集团化办学中，推动国家课程校本化实施是提升育人质量的核心路径。集团层面需着力构建“统一框架+个性实施”机制：成立课程研发中心，制定统一的课程指南与评价标准，确保国家课程精准落地。同时，鼓励成员校基于校本特色创新实践，如艺术校融入非遗、科技校结合创客等。为支撑实施，集团应搭建资源共享平台，汇聚优质教案、案例，形成共享资源库；设立“名师流动站”，促进跨校教研，转化优秀经验为集团财富；统筹策划跨校主题活动，丰富课程实践载体。辅以动态评价机制，及时纠偏、激励优化，确保国家课程既贴合学生需求，又彰显各校特色，最终实现集团整体育人目标。例如，铁五教育集团、航生教育集团积极参照壶西教育集团成熟经验，全面推行“无总校分校之分”的一体化办学模式。集团内部实施“四统一”管理机制：统一安排课程体系，确保国家课程校本化高质量实施；统一设定教研时间，促进跨校教师深度协作；统一组织师资培训，依托名师工作室提升整体教学能力；统一制定质量监测标准，建立科学动态评价体系。通过打破校际壁垒、整合优质资源，该模式有效促进了集团内教育优质均衡，实现了集团化办学品质的整体提升。

- 推进智慧教育发展

- 集团聚焦课堂教学主阵地，深化教育信息应用，全面推进国家中小学智慧教育平台全域应用，专任教师使用率达100%。采取“1+8+N”推进模式，制定1个平台应用指南清单，细化8项应用标准，开发校本精品课程，形成“国家平台+校本资源”双库体系。航生教育集团可深度借鉴壶西教育集团成熟的“慧”课堂平板教学模式，立足校本实际，提炼具有自身特色的智慧课堂范式。通过系统梳理“慧”课堂在互动设计、资源推送、数据反馈等环节的核心逻辑，结合航生教育集团学科优势与学情特点，构建“技术整合—学情驱动—精准干预”的本土化平板教学框架。同步配套教师数字素养培训、校本资源库建设及课堂评价量表开发，确保模式可操作、可推广，最终形成“鸿鹄智学”品牌，赋能课堂提质与学生个性化发展。

- 完善教学评价方式

- 集团化办学需构建“分级协同、数据驱动”的教学评价体系，以评促融、提质增效。集团领导层制定统一基础指标（如教学实施效度、教学成绩达标率），依托大数据平台进行跨校质量监测，生成动态质量图谱，统筹督导帮扶与资源调配。教师层面实行“共性标准+特色贡献”双轨评价：共性标准聚焦课堂教学规范（如集团统一观评课量表、教学数据分析）；特色贡献量化校本课程创新、跨校资源共享等实践成果。通过搭建集团教育评价数据库，整合学业、教研、行为等多维数据，生成个性化诊断报告，驱动精准改进——评价结果直接联动资源配置、教师发展及课程优化。该体系以统一标准保障基础质量，以特色评价鼓励多元发展，以数据闭环实现从监测到干预的协同进化，最终推动集团教育优质均衡从规模覆盖走向内涵深化。铁五教育集团要充分借鉴壶西教育集团的优秀的质量监测评价经验，根据本集团的实际情况探索出个性化集团办学经验。

- 深化教育教学改革

- 集团内各学校要积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式课堂教学，探索项目式学习、研究性学习等跨学科综合性教学，积极开展验证性实验和探究性实验教学。积极探索教学资源开发模式与路径，集中优秀教师开发优质教学资源，包括教学设计、微课、教学案例、教学录像、试题库等。协同高科技企业，建设网络教研平台，开展线上线下相结合的专题研修，推广辐射优秀教学成果。利用信息技术手段全面、及时开展课堂教学诊断，借助数据精准发现和解决课堂教学问题，利用大数据分析形成集团、学校各层面教学质量分析报告，有针对性地采取措施提升集团内各学校的教学质量。铁五、航生教育集团两校骨干教师合力开发学科题库、共享中考备考经验，让总校的“经验”和分校“资源”有机融合，碰撞出不同教学智慧火花。

附件3：

柳州市铁五中学教育集团、柳州市航生路中学教育集团项目推动实施方案

一、铁五中学教育集团（铁五中学、柳工中学）

（一）基本现状

1.铁五中学：

（1）场地现状：在校生2268人，学校校园总占地面积19857㎡,运动场地面积11460.8㎡，教学及辅助用房面积7008.72㎡，计算后，生均教辅用房面积3.1㎡每生，生均运动场地面积5.1㎡每生，未达到优均指标要求，音乐教室缺口2间，美术教室缺口2间。（初中生生均教辅用房面积5.8㎡，生均运动场地面积10.2㎡为达标）

（2）床位现状：铁五中学无午托及住宿生。

（3）闲置校舍现状：无闲置空教室，不具备学生宿舍用房改造条件。

2.柳工中学：

（1）场地现状：在校生1877人，其中初中学生635人，小学学生1242人，学校校园总占地面积19693㎡,运动场地面积17162㎡，教学及辅助用房面积8296.64㎡，计算后，初中部生均教辅用房面积6.84㎡每生，生均运动场地面积14.17㎡每生，各项优均指标均达标。

（2）床位现状：500个午托床位，

（3）闲置校舍现状：目前有4间闲置空教室。

（二）项目谋划

（1）近期谋划：实施柳工中学宿舍楼改造项目，可增加床位300个。将柳工中学启航楼5-6层功能室及教室改造为学生宿舍，每层楼设置两个公共淋浴间及厕所，预计可改造出25间宿舍，每间12人，可改造出300个床位，每间宿舍统一配备空气能热水系统、空调等生活设施，维修改造费用及设备采购费用估算约240万元。（具体数据待实际设计后测算）

（2）中远期谋划：一是铁五中学校区新建学生宿舍楼，新增床位300个，项目估算约850万元。二是将柳工中学校区启航楼整体改造成学生宿舍楼。改造后预估新增300个床位，项目估算约480万元。

（3）申报上级资金项目，逐年更新教学设施设备，改造优化功能室，提高学校办学条件。

二、航生路中学教育集团（航生路中学、二十二中）

（一）基本现状

1.航生路中学：

（1）场地在校生2555人，学校校园总占地面积42360.84㎡,运动场地面积23893㎡，教学及辅助用房面积13839.28㎡，计算后，生均教辅用房面积5.42㎡每生，生均运动场地面积9.35㎡每生，各项优均指标均达标。

（2）床位现状：床位数390个，已全部住满。

（3）闲置校舍现状：无闲置空教室。

2.柳州市第二十二中学：

（1）场地现状：在校生1414人，学校校园总占地面积22277㎡,，运动场地面积13753㎡，教学及辅助用房面积8200㎡，计算后，生均教辅用房面积5.8㎡每生，生均运动场地面积9.73㎡每生，生均运动场地面积未达到优均指标要求，其余指标均达标。

（2）床位现状：五至六楼共24间宿舍，每间宿舍宽度4.2米，深度是9米，每间配备两间卫生间，每间宿舍12个床位，总床位数300个，2025年春季学期实际住宿人数为286。午托房13间，床位330个。

（3）闲置校舍现状：无闲置空教室。

（二）项目谋划

（1）中远期谋划：一是航生路中学改扩建学生宿舍楼。拟建宿舍楼6层，地下局部消防设备用房，一层架空部分作为消防通道，部分作为停车，2-6层作为学生宿舍楼，合计标准宿舍楼50间，按8人间使用，床位数共计400床，估算总投资约1434万元。二是柳州市第二十二中改扩建学生宿舍楼。方案一：柳州市第二十二午托住宿房改学生宿舍，将午托住宿房调整为内宿学生用房，新增床位200个，估算总投资约180万元。方案二：新建学生宿舍楼，拟建宿舍楼6层，地下一层架空作为运动场地，2-6层作为学生宿舍，合计标准宿舍楼50间，按8人间使用，新增床位400个，估算总投资约1300万元。

（2）申报上级资金项目，逐年更新教学设施设备，改造优化功能室，提高学校办学条件。

附表：拟筹建教育集团各校区住宿床位规划情况表

| 教育集团 名称 | 学校名称 | 在校生数（个） | 2024年生均教辅用房面积（㎡） | 2024年生均运动场地面积（㎡） | 现状床位数（个） | 项目规划 | 计划实施年度 | 投资金额概算（万元） | 项目内容 | 规划改造后床位数（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁五中学教育集团 | 铁五校区 （铁五中学） | 2208 | 3.18 | 5.2 | 0 | 新建学生宿舍楼 | 2027 | 850 | 新建学生宿舍楼，新增床位300个 | 300 | 需提级论证审批 |
|  | 柳工校区 （柳工中学） | 1907 | 中学部6.89 | 中学部14.52 | 0 | 启航楼宿舍楼改造项目（5-6层) | 2025 | 240 | 启航楼5-6层改造为学生宿舍，并配备生活设施，新增床位300个 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | 启航楼宿舍楼改造项目（2-4层) | 2026 | 480 | 启航楼2-4层改造为学生宿舍，并配备生活设施，新增床位300个 |  |  |
| 航生中学教育集团 | 航生校区 （航生中学） | 2340 | 5.45 | 10.67 | 390 | 改扩建学生宿舍楼 改扩建学生宿舍楼 | 2027 | 1434 | 建宿舍楼6层，2-6层作为学生宿舍楼，合计标准宿舍楼50间，新增床位400个 | 800 | 需提级论证审批 |
|  | 航学校区 （二十二中学） | 1351 | 6.05 | 10.15 | 300 | 午托住宿房改学生宿舍（方案一） | 2026 | 180 | 将午托住宿房调整为内宿学生用房，新增床位200个 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 新建学生宿舍楼（方案二） | 2027 | 1300 | 拟建宿舍楼6层，地下一层架空作为运动场地，2-6层作为学生宿舍，合计标准宿舍楼50间，新增床位400个 | 700 | 需提级论证审批 |

注：初中生生均教辅用房面积5.8㎡每生，生均运动场地面积10.2㎡每生为达标。