## 总表
柳南区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴年度实施计划
填报单位：柳南区农业农村局
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目基本情况 | [21 empty] | 受益村屯和脱贫群众情况 | [6 empty] | 联农带农机制 | 绩效目标 | 是否纳入年度实施计划（是/否） | 备注
|  |  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 实施地点（县乡村） | 建设内容（描述简况） | 计划总投资（万元） | 建安费（万元） | 衔接资金投资（补助）（万元） | 资金性质 | 主管部门 | 实施单位 | 项目负责人及联系方式 | 是否征求群众意见 | 可研报告（描述简况/ 不涉及） | 初步设计（描述简况/ 不涉及） | 施工图设计（描述简况/ 不涉及） | 规划审批（描述简况/ 不涉及） | 用地落实（描述简况/ 不涉及） | 环评审批（描述简况/ 不涉及） | 前期工作是否完成（是/否) | 项目建设周期 | 项目建设状态（截止填报日期时的项目状态：完工、在建、未开工） | 受 益村 名（ 可填 多个） | 受益村数（个） | 其中脱贫村（个） | 受益户（户） | 受益人数（人） | 其中受益脱贫户（户） | 受益脱贫人口数（人）
1 | 人社局 | 柳南区2026年乡村公益性岗位项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 全面发挥乡村公益性岗位“兜底线、救急难”作用，促进脱贫、监测对象家庭的弱劳力、半劳力和无法外出务工的劳动力就近就地就业增收。 | 670 | 670 | 全额 | 衔接资金 | 人社局 | 各镇 | 彭韬-3725637 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1006 | 3265 | 1006 | 3265 | 全面发挥乡村公益性岗位“兜底线、救急难”作用，促进脱贫、监测对象家庭的弱劳力、半劳力和无法外出务工的劳动力就近就地就业增收。 | 通过公益性岗位开发至少200个，促进脱贫、监测对象家庭的弱劳力、半劳力和无法外出务工的劳动力就近就地就业增收。 | 是
2 | 人社局 | 柳南区2026年转移就业奖补项目 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 符合条件的脱贫劳动力（含监测对象）实施奖补，鼓励脱贫劳动力外出务工，促进稳岗就业。 | 30 | 30 | 全额 | 衔接资金 | 人社局 | 各镇 | 彭韬-3725637 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1006 | 3265 | 1006 | 3265 | 符合条件的脱贫劳动力（含监测对象）实施奖补，鼓励脱贫劳动力外出务工，促进稳岗就业。 | 对符合条件的脱贫户兑现转移就业奖补，奖补脱贫人口人数至少100人，达到鼓励脱贫劳动力外出务工，拓宽增收渠道的目标。 | 是
3 | 柳南区自然资源局 | 柳南区2026年油茶种植以奖代补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太阳村镇、洛满镇、流山镇 | 为落实广西加快油茶产业发展三年行动方案，鼓励经营主体大力发展油茶种植，对2023-2024年度油茶种植基地约2531亩进行补助，0.05万元/亩。 | 127 | 127 | 0.05-0.1万元/亩 | 衔接资金 | 自然资源局 | 自然资源局 | 韦耐松3871562 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 2022-2024 | 完工 | 山头村、太阳村、百乐村、高兴村、老房村、文笔村、桐村村、正兰村、新隆村 | 9 | 1 | 150 | 600 |  |  | 为落实广西加快油茶产业发展三年行动方案，鼓励经营主体大力发展油茶种植，对油茶种植基地约2552亩进行补助 | 为落实广西加快油茶产业发展三年行动方案，鼓励经营主体大力发展油茶种植，对2023-2024年度油茶种植基地约2531亩进行补助，0.05万元/亩。 | 是
4 | 农业农村局 | 2026年柳南区特色到户产业以奖代补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 为持续壮大特色优势产业，激发脱贫群众产业致富内生动力，对自主发展特色产业的脱贫户、监测对象实施以奖代补。 | 220 | 220 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 柳南区农业农村局 | 唐丹萍，13078088495 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 |  | 27 | 6 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 对自主发展特色产业的脱贫户、监测对象实施以奖代补。 | 对自主发展特色产业并符合奖补要求的脱贫户、监测对象实施以奖代补，每户每年奖补金额不超过5000元. | 是
5 | 农业农村局 | 2026年柳南区螺蛳粉原材料及特色产业种养殖以奖代补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 为持续壮大特色优势产业，激发经营主体联农带农积极性，对发展柳州螺蛳粉原材料及特色产业基地建设，带动脱贫户、监测对象的新型经营主体、村集体经济组织实施以奖代补。 | 200 | 200 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 柳南区农业农村局 | 唐丹萍，13078088495 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 |  | 5 | 2 | 300 | 600 | 50 | 150 | 对发展柳州螺蛳粉原材料及特色产业基地建设，带动脱贫户、监测对象的新型经营主体、村集体经济组织实施以奖代补。 | 奖补符合要求的经营主体、村集体经济组织5家以上。 | 是
6 | 农业农村局 | 2026年柳南区脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 对全区脱贫劳动力跨省就业一次性发放交通补贴，最高不超过800元 | 6 | 6 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 各镇 | 钟荣庆-2108706 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1012 | 3254 | 1012 | 3254 | 通过发放补助鼓励脱贫劳动力省外务工，促进脱贫家庭（含2014、2015年退出户）、监测对象家庭的普通劳动力就业增收。 | 对省外务工的脱贫劳动力实施发放补助，应发尽发，不错发，不漏发。 | 是
7 | 农业农村局 | 2026年柳南区脱贫户、监测户劳动力稳定就业劳务补助 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 对全区脱贫劳动力县内务工人员发放最高6个月的劳务补助，每月发放200元 | 45 | 45 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 各镇 | 钟荣庆-2108706 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1012 | 3254 | 1012 | 3254 | 通过发放补助鼓励脱贫劳动力外出务工，促进脱贫家庭（含2014、2015年退出户）、监测对象家庭的普通劳动力就业增收。 | 对县域内务工的脱贫劳动力实施发放补助，应发尽发，不错发，不漏发。 | 是
8 | 农业农村局 | 2026年柳南区过渡期实施雨露计划学生补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 对全区建档立卡脱贫户（含监测户）就读中高职学校的学生发放雨露计划补助，补助分春秋两季发放，每人每学期差异化补助1000/1500元 | 42 | 42 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 农业农村局（乡村振兴服务中 | 钟荣庆-2108706 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 1012 | 3254 | 1012 | 3254 | 通过发放雨露计划学生补助，减轻学生家庭负担，提高学生学习生活质量。 | 对全区建档立卡脱贫户就读中高职学生发放雨露计划补助，应发尽发，不错发，不漏发。 | 是
9 | 农业农村局 | 2026年脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 通过对辖区脱贫户发放小额信贷贴息补助，保障脱贫户大力发展产业 | 35 | 35 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 农业农村局（乡村振兴服务中 | 覃应刚；07723757071 | —— | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 辖区3个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通过对辖区脱贫户发放小额信贷贴息补助，保障脱贫户大力发展产业 | 通过对辖区脱贫户发放小额信贷贴息补助，保障脱贫户大力发展产业 | 是
10 | 农业农村局 | 2026年扶贫项目资产维修 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 柳南区 | 主要用于扶贫项目资产后续管护维修 | 100 | 100 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 覃应刚；07723757071 | —— | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202613 | 未开工 | 柳南区 | 39 | 6 | 10 | 50 | 10 | 50 | 通过对扶贫项目资产后续管护维修，确保资产正常使用 | 通过对扶贫项目资产后续管护维修，确保资产正常使用 | 是
11 | 农业农村局 | 2026年柳南区项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 柳南区 | 支付项目设计费、监理费、审核费、风险评估等项目管理费 | 450 | 450 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 农业农村局（乡村振兴服务中心） | 覃应刚；07723757071 | —— | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202614 | 未开工 | 辖区4个镇（含所有村屯） | 39 | 6 | 100 | 100 | 10 | 50 | 通过支付项目设计费、监理费、审核费、风险评估等项目管理费，保障项目实施顺利 | 通过支付项目设计费、监理费、审核费、风险评估等项目管理费，保障项目实施顺利 | 是
12 | 农业农村局 | 补项目尾款和质保金（2026年） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柳南区 | 主要补齐2025年项目尾款及往年项目质保金 | 600 | 600 | —— | 衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 覃应刚，07723757071 | —— | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202615 | 未开工 | 柳南区 | 39 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 主要补齐2025年项目尾款及往年项目质保金 | 补齐项目尾款和质保金，保障项目工程正常建设。 | 是
13 | 流山镇 | 流山镇山泉水项目及其产业链配套 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 流山镇新隆村 | 1、生产车间建筑面积为3528.00平方米共1层，内部设有净水车间、灌水车间及成品仓库。车间檐口高度为8米。 2、室外配套设施工程:做厂房场地平整工程、室外水电工程及安装变压器、道路及场地硬化工程等。 | 780 | 702 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局 | 流山镇 | 李铁15778233311 | 是 | 已完成 | 设计中 | 设计中 | 不涉及 | 正在推进 | 不涉及 | 是 | 2026.1-2026.12 | 未开工 | 新隆村 | 1 | 0 | 607 | 2160 | 26 | 84 | 发展产业，提高经济收入，带动本地群众务工就业 | 通过建设山泉水厂项目，生产车间建筑面积为3528.00平方，室外配套设施工程等。发展产业，提高经济收入，带动本地群众务工就业。本项目受益群众超607户2160人，其中脱贫户26户84人（含14、15年退出户及监测户）。 | 是
14 | 流山镇 | 流山镇新艾村家禽养殖示范基地改扩建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 流山镇新艾村 | 1.新建产业路总长200米，宽3.5米，即新建挡土墙作为路基，路基长150米（其中开山修路并修建边坡，长50米，高5米，宽3米），高1.5米，宽0.6米，与原有挡土墙之间填土作为产业路； 2.新建养鸭大棚700平方米；木糠房，砖混结构，50平方米；饲料房，砖混结构，40平方米；消毒室20平方米及消毒设备； 3.新建养鸭场隔离墙（水泥砖），长200米，高3米； 4.新增鸭棚屋顶抽风设备。 | 160 | 138 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局 | 流山镇 | 李铁15778233311 | 是 | 不涉及 | 未设计 | 未设计 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 2026.1-2026.12 | 未开工 | 新艾村、流山村 | 2 | 1 | 335 | 1267 | 75 | 250 | 促进产业发展、脱贫人员增收 | 通过优化养殖基地布局，解决产业发展困难问题，增加村集体收入。本项目受益群众超355户1267人，其中脱贫户75户250人（含14、15年退出户）。 | 是
15 | 流山镇 | 流山镇流山村董村屯至龙潭屯灌溉水渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 流山镇流山村更村屯 | 建设水渠长860米，宽1米，高1米。灌溉覆盖面积约200亩。 | 75 | 65 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局 | 流山镇 | 李铁；0772-7578303 | 是 | 不涉及 | 未设计 | 未设计 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 2026.1-2026.12 | 未开工 | 流山村 | 2 | 0 | 130 | 513 | 5 | 19 | 目的是解决产业区水利排洪灌溉问题 | 通过建设水渠长1200米，宽1米，高1米工程，解决产业区水利排洪灌溉问题。本项目受益群众超130户513人，其中脱贫户5户19人（含14、15年退出户）。 | 是
16 | 流山镇 | 流山镇广荣村水潭屯路口至拉持糖料蔗产业道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 流山镇广荣村 | 新建混凝土道路1条，长357m，新建M7.5挡土墙挡墙总长397m;新增穿路涵管1座，新建过路桥1座,新增会车平台1座，回车场1座。 | 55 | 42 | 全额 | 衔接资金 | 农业农村局 | 流山镇 | 李铁；0772-7578303 | 是 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 2026.1-2026.12 | 未开工 | 广荣村 | 1 | 0 | 73 | 239 | 1 | 2 | 完善基础设施，助力乡村振兴。 | 通过建设产业路长400米，硬化路面宽度为3.5米，保障项目产业区安全出行。本项目预计受益群众超73户239人，其中脱贫户及监测户1户2人。 | 是
17 | 流山镇 | 柳州市柳南区流山镇新隆村村庄规划 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村庄规划编制（含修编） | 柳南区流山镇新隆村 | 编制新隆村村庄规划 | 40 | 40 | 全额 | 衔接资金 | 自然资源局 | 流山镇 | 李铁；0772-7578303 | 是 | 不涉及 | 未设计 | 未设计 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 2026.1-2026.12 | 未开工 | 新隆村 | 1 | 0 | 607 | 2154 | 26 | 84 | 村庄规划编制，做好整体规划，促进整村发展，提高群众生活质量。 | 通过对新隆村进行村庄规划编制，做好整体规划，促进整村发展，提高群众生活质量。本项目预计预计预计受益357户1332人（其中脱贫户66户239人） | 是
18 | 太阳村镇 | 柳南区太阳村镇工厂化陆基园池循环水养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 百乐村 | 入股项目500万元 | 500 | 500 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 太阳村镇人民政府 | 任永健15077227168 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 2026 | 未开工 | 四合村、桐村村、百乐村 | 3 | 2 | 1199 | 4973 | 208 | 725 | 增加经济收入 | 入股项目500万元，该项目受益群众1199户，4973人。 | 是
19 | 太阳村镇 | 太阳村镇四合村拉立屯供水管网改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 四合村 | 新建DN300~DN50供水管道，管总长约3900米。 | 458.344 | 398.56 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局（水利局） | 太阳村镇人民政府 | 任永健15077227168 | 是 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 2026 | 未开工 | 四合村 | 1 | 1 | 105 | 516 | 36 | 113 | 主要改善农村脱贫地区饮水问题，提高本镇自来水普及率。受益群众105户516人，其中脱贫户36户113人。 | 新建DN300~DN50供水管道，管总长约3900米，验收合格，年度投入使用 | 是
20 | 太阳村镇 | 太阳村镇四合村屯内道路路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 四合村 | 新增安装屯内道路路灯89盏。 | 30.26 | 26.02 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 太阳村镇人民政府 | 覃初登17344257096 | 是 | 不涉及 | 正在推进 | 正在推进 | 不涉及 | 正在推进 | 不涉及 | 是 | 2026 | 未开工 | 四合村 | 1 | 1 | 518 | 2041 | 141 | 485 | 新增安装屯内道路路灯89盏。受益群众513户2070人，其中脱贫户141户485人。 | 新增安装屯内道路路灯89盏。验收合格，年度投入使用 | 是
21 | 太阳村镇 | 太阳村镇桐村村委至小四郊道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通屯道路 | 桐村村 | 修建硬化路面4.5米宽，路基宽度5.5米道路1223.4米 | 129.5266 | 113.05 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 太阳村镇人民政府 | 覃初登17344257096 | 是 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 2026 | 未开工 | 桐村村 | 1 | 0 | 395 | 1538 | 67 | 240 | 修建硬化路面4.5米宽，路基宽度5.5米道路1223.4米。受益群众395户1538人，其中脱贫户67户240人。 | 修建硬化路面4.5米宽，路基宽度5.5米道路1223.4米。验收合格，年度投入使用 | 是
22 | 太阳村镇 | 柳州市柳南区太阳村镇上等村产业道路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 上等村 | 修建硬化路面宽度3.5米，路基宽度4.5米道路495米。 | 36.25 | 31.79 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 太阳村镇人民政府 | 覃初登17344257096 | 是 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 2026 | 未开工 | 上等村 | 1 | 0 | 452 | 1994 | 5 | 16 | 化路面宽度3.5米，路基宽度4.5米道路495米，改善交通，方便出行。受益群众452户1994人，其中脱贫户5户16人。 | 修建硬化路面宽度3.5米，路基宽度4.5米道路495米。验收合格，年度投入使用 | 是
23 | 洛满镇人民政府 | 柳南区洛满镇大型肉牛养殖基地建设项目（二期） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 古洲村 | 新建钢结构牛栏及土地平整、混凝土路基等约1.3万平方米牛舍建设 | 550 | 500 | 500 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 古洲村 | 1 | 0 | 1554 | 6327 | 35 | 82 | 务工带动，销售产品带动，技术带动，带种带养带动,建设过程中给农户提供22个就业岗位，建成后，优先吸纳脱贫户监测对象就业，项目投产后带动农户数210人。 | 新建钢结构牛栏及土地平整、混凝土路基等约1.3万平方米牛舍建设。本项目受益群众超1554户6327人，其中脱贫户35户82人（含14、15年退出户）。 | 是
24 | 洛满镇人民政府 | 柳南区洛满镇茯苓菌种培育及鲜茯苓加工基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 古洲村 | 建设茯苓加工厂房3500平方米、农产品存储仓库1500平方米及相关配套设施等。 | 1600 | 1000 | 1000 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 古洲村 | 1 | 0 | 1554 | 6327 | 35 | 82 | 务工带动，销售产品带动，技术带动，带种带养带动,建设过程中给农户提供40个就业岗位，建成后，优先吸纳脱贫户监测对象就业，项目投产后带动农户数600人。 | 茯苓加工厂房3500平方米、农产品存储仓库1500平方米及相关配套设施等。本项目受益群众超1554户6327人，其中脱贫户35户82人（含14、15年退出户）。 | 是
25 | 洛满镇人民政府 | 柳南区洛满镇洛满村排灌渠项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洛满村 | 新建排灌水渠长约550米，宽1米，高1米 | 33 | 30 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 洛满村 | 1 | 0 | 581 | 2322 | 10 | 22 | 主要改善农村地区灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收，建成后，能解决70亩耕地灌溉问题 | 新建排灌水渠长约550米，宽1米，高1米。本项目受益群众581户2322人，其中脱贫户10户22人（含14、15年退出户）。 | 是
26 | 洛满镇人民政府 | 柳南区洛满镇福塘村街上屯农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 福塘村 | 新建管网800m；其中DN300：350m；dn160：250m；dn110：200m；检查井：10座；15m³/d污水处理站一座 | 90 | 85 | 全额 | 衔接资金 | 柳南生态环境局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 福塘村 | 1 | 0 | 78 | 251 | 0 | 0 | 目的是改善村屯人居环境，提高水环境质量和可持续发展。 | 新建管网800m；其中DN300：350m；dn160：250m；dn110：200m；检查井：10座；15m³/d污水处理站一座。本项目受益群众78户251人，其中脱贫户0户0人（含14、15年退出户）。 | 是
27 | 洛满镇人民政府 | 2026年洛满镇太阳能路灯项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 洛满镇 | 新建太阳能路灯480套（其中露南村南渠屯60套、露南村干二屯45套、北林村拉见屯50套、洛满村白泥塘屯100套、古洲村板劳屯90套、古洲村镇上屯75套、洛河村龙屯60套） | 160 | 145 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区住房城乡建设局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 |  | 露南村、北林村、洛满村、古洲村、洛河村 | 5 | 0 | 582 | 2423 | 8 | 18 | 群众意愿强烈，路灯建成后，能解决夜间出行问题 | 新建太阳能路灯480套（其中露南村南渠屯60套、露南村干二屯45套、北林村拉见屯50套、洛满村白泥塘屯100套、古洲村板劳屯90套、古洲村镇上屯75套、洛河村龙屯60套）。本项目受益群众582户2423人，其中脱贫户8户18人（含14、15年退出户）。 | 是
28 | 洛满镇人民政府 | 柳南区洛满镇洛河村龙脑屯产业道路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 洛河村 | 修建产业道路长1900米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 130 | 120 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 洛河村 | 1 | 0 | 170 | 740 | 4 | 10 | 群众意愿强烈，产业路建成后，能解决约400亩农产品运输问题 | 修建产业道路长1900米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米。本项目受益群众170户740人，其中脱贫户4户10人（含14、15年退出户）。 | 是
29 | 洛满镇人民政府 | 洛满镇凤山村凤中屯产业路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 凤山村 | 新建产业道路约1500米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 110 | 100 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 凤山村 | 1 | 0 | 129 | 530 | 1 | 1 | 群众意愿强烈，产业路建成后，能解决约350亩农产品运输问题 | 新建产业道路约1500米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米。本项目受益群众129户530人，其中脱贫户1户1人（含14、15年退出户）。 | 是
30 | 洛满镇人民政府 | 洛满镇凤山村凤岭屯弄考产业路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 凤山村 | 新建产业道路约1450米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 110 | 100 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 凤山村 | 1 | 0 | 159 | 584 | 5 | 7 | 群众意愿强烈，产业路建成后，能解决约280亩农产品运输问题 | 新建产业道路约1450米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米。本项目受益群众159户584人，其中脱贫户5户7人（含14、15年退出户）。 | 是
31 | 洛满镇人民政府 | 洛满镇洛河村杨柳屯产业路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 洛河村 | 修建产业道路长1350米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 100 | 90 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 洛河村 | 1 | 0 | 116 | 514 | 4 | 12 | 群众意愿强烈，产业路建成后，能解决约220亩农产品运输问题 | 修建产业道路长1350米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米。本项目受益群众116户514人，其中脱贫户1户1人（含14、15年退出户）。 | 是
32 | 洛满镇人民政府 | 洛满镇露南村龙村屯优质稻灌溉水渠项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 露南村 | 新建灌溉水渠1000米，宽0.4米，高0.4米 | 40 | 35 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 露南村 | 1 | 0 | 61 | 298 | 1 | 2 | 主要改善农村地区灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收，建成后，能解决70亩耕地灌溉问题 | 新建灌溉水渠1000米，宽0.4米，高0.4米。本项目受益群众61户298人，其中脱贫户1户2人（含14、15年退出户）。 | 是
33 | 洛满镇人民政府 | 洛满镇福塘村维村屯、街上屯优质稻灌溉水渠项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 福塘村 | 新建灌溉水渠长约1200米，其中1100米宽0.4米，高0.4米；100米，宽0.6米，高0.6米 | 60 | 53 | 全额 | 衔接资金 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇人民政府 | 覃豪 13397870488 | 是 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 正在做 | 已落实 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 福塘村 | 1 | 0 | 211 | 742 | 2 | 3 | 主要改善农村地区灌溉问题，以提高地区产业发展，实现群众粮食增收，建成后，能解决140亩耕地灌溉问题 | 新建灌溉水渠长约1200米，其中1100米宽0.4米，高0.4米；100米，宽0.6米，高0.6米。本项目受益群众211户742人，其中脱贫户2户3人（含14、15年退出户）。 | 是
34 | 南环街道 | 南环街道门头村排污沟渠三面光项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 门头村 | 新建排水渠约310米，宽度约5米 | 73 | 65 | 全额 | 衔接资金 | 生态环境局、农业农村局 | 南环街道 | 韦红敏13788529988 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 202601-202612 | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 79 | 539 | 0 | 0 | 改善村民生态环境 | 解决帽门头村农村污水淤堵问题，改善村民生态环境，预计受益群众79户，受益人数500余人。 | 是
[7 empty] | 合计 | 7845.3806 | 6839.42

## 分类
项目库项目分类
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地
2 |  |  | 养殖业基地
3 |  |  | 水产养殖业发展
4 |  |  | 林草基地建设
5 |  |  | 休闲农业与乡村旅游
6 |  |  | 光伏电站建设
7 |  | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
8 |  |  | 加工业
9 |  |  | 市场建设和农村物流
10 |  |  | 品牌打造和展销平台
11 |  | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设
12 |  |  | 产业园（区）
13 |  | 产业服务支撑项目 | 智慧农业
14 |  |  | 科技服务
15 |  |  | 人才培养
16 |  |  | 农业社会化服务
17 |  | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息
18 |  |  | 小额信贷风险补偿金
19 |  |  | 特色产业保险保费补助
20 |  |  | 新型经营主体贷款贴息
21 |  |  | 其他
22 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助
23 |  |  | 生产奖补、劳务补助等
24 |  | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
25 |  |  | 技能培训
26 |  |  | 以工代训
27 |  | 创业 | 创业培训
28 |  |  | 创业奖补
29 |  | 乡村工匠 | 乡村工匠培育培训
30 |  |  | 乡村工匠大师工作室
31 |  |  | 乡村工匠传习所
32 |  | 公益性岗位 | 公益性岗位
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村庄规划编制（含修编）
34 |  |  | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
35
36 |  |  | 产业路、资源路、旅游路建设
37 |  |  | 农村供水保障设施建设
38 |  |  | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
39 |  |  | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
40 |  |  | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
41 |  |  | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
42 |  |  | 其他
43 |  | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
44 |  |  | 农村污水治理
45 |  |  | 农村垃圾治理
46 |  |  | 村容村貌提升
47 |  | 农村公共服务 | 学校建设或改造（含幼儿园）
48 |  |  | 村卫生室标准化建设
49 |  |  | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
50 |  |  | 公共照明设施
51 |  |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
52 |  |  | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
53 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位
54 |  |  | “一站式”社区综合服务设施建设
55 |  |  | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
56 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造
57 |  | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助
58 |  |  | 参与“学前学会普通话”行动
59 |  |  | 其他教育类项目
60 |  | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险
61 |  |  | 参加大病保险
62 |  |  | 参加意外保险
63 |  |  | 参加其他补充医疗保险
64 |  |  | 接受医疗救助
65 |  |  | 接受大病、慢性病(地方病)救治
66 |  | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障
67 |  |  | 参加城乡居民基本养老保险
68 |  |  | 享受特困人员救助供养
69 |  |  | 接受留守关爱服务
70 |  |  | 接受临时救助
71 |  |  | 防贫保险（基金）
72 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建
73 |  |  | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
74 |  | 农村精神文明建设 | 培养“四有”新时代农民
75 |  |  | 移风易俗
76 |  |  | 科技文化卫生“三下乡”
77 |  |  | 农村文化体育项目
78 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费
79 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目
80 |  |  | 困难群众饮用低氟茶