## 明细表
附件：1
柳南区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库及年度计划调整情况表
| 填写单位： |  | 农业农村局 | [15 empty] | 单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模） | 绩效目标 | 是否已完成前期工作 | 主管（业主）单位 | 项目受益情况 |  |  |  | 调整情况 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 项目预算总投资 | 政府投入 | [10 empty] | 具体情况 |  |  | 调整理由
|  |  |  | 镇 | 村 | 计划开工时间-计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 |  |  |  |  | 受益户（户） | 受益人数（人） | 其中受益脱贫户（户） | 受益脱贫人口数（人） | 调整情况（为选择项，不要自行填写） | 新增入库项目是否纳入年度计划（仅限新增入库项目） | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划（仅限调整出库项目）
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 |  |  |  |  | A19 | A20 | A21 | A22 | A23
全县合计
1 | 产业发展 | 小型农田水利建设 | 柳南区流山镇流山村新建桑园水肥一体化设施建设项目 | 流山镇 | 流山村 | 202604-202606 | 35 | 35 | 0 | 0 | 40亩桑园新建水肥一体化设施 | 在流山村新建的40亩桑园内安装水肥设施，提升桑园亩产。本项目预计受益群众超30户90人，其中脱贫人口5户10人。 | 是 | 柳南区农业农村局 | 30 | 90 | 5 | 10 | 新增入库 | 是 |  | 完善桑园水肥设施，提升桑园亩产，助力桑蚕一产提升。
2 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2026年柳州市柳南区洛满镇洛满村产业路 | 洛满镇 | 洛满村 | 2026.5-2026.12 | 181 | 181 |  |  | 道路硬化总长度共2段，A段长1349米，宽4.5米，两边路基各宽0.5米，B段长293米，宽4.5米，两边路基各宽0.5米，合计总长共1642米；新建挡土墙长度274m，路肩墙设计长度380m。 | 道路硬化总长度共2段，A段长1349米，宽4.5米，两边路基各宽0.5米，B段长293米，宽4.5米，两边路基各宽0.5米，合计总长共1642米；新建挡土墙长度274m，路肩墙设计长度380m。本项目受益群众超3687户15230人，其中脱贫户67户174人（含14、15年退出户）。 | 是 | 洛满镇人民政府 | 3687 | 15230 | 67 | 174 | 新增入库 | 是 |  | 群众意愿强烈，项目建成后，能有效解决学校附近交通堵塞问题
3 | 乡村建设行动 | 其他 | 2026年柳南区洛满镇家禽养殖示范基地配套项目 | 洛满镇 | 高兴村 | 2026.5-2026.12 | 22 | 22 |  |  | 打井，配套设施一批 | 打井，配套设施一批。本项目受益群众超318户1437人，其中脱贫户54户186人（含14、15年退出户）。 | 是 | 洛满镇人民政府 | 318 | 1437 | 54 | 186 | 新增入库 | 是 |  | 完善35亩种鸭产业配套设施，解决产业发展问题
4 | 乡村建设行动 | 产业路 | 洛满镇古洲村甲二屯产业路 | 洛满镇 | 古洲村 | 2026.5-2026.12 | 70 | 70 |  |  | 修建产业道路长1000米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 修建产业道路长1000米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米。本项目受益群众超30户193人，其中脱贫户0户0人（含14、15年退出户）。 | 是 | 洛满镇人民政府 | 30 | 193 | 0 | 0 | 新增入库 | 否 |  | 群众意愿强烈，产业路建成后，能解决约150亩农产品运输问题
5 | 乡村建设行动 | 产业路 | 洛满镇桥木村肉牛养殖基地产业路 | 洛满镇 | 桥木村 | 2026.5-2026.12 | 18 | 18 |  |  | 硬化产业路长250米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米 | 硬化产业路长250米，宽3.5米，两边路基各宽0.5米。本项目受益群众1户2人，其中脱贫户89户395人（含14、15年退出户）。 | 是 | 洛满镇人民政府 | 1 | 2 | 89 | 395 | 新增入库 | 否 |  | 完善肉牛养殖基地产业配套设施，解决产业发展问题
6 | 乡村建设行动 | 其他 | 洛满镇桥木村旁清屯盖板涵修建工程 | 洛满镇 | 桥木村 | 2026.5-2026.12 | 78 | 78 |  |  | 盖板涵长3O米，宽4米 | 重建旁清屯盖板涵长3O米，宽4米。本项目受益群众43户165人，其中脱贫户1户3人（含14、15年退出户）。 | 是 | 洛满镇人民政府 | 43 | 165 | 1 | 3 | 新增入库 | 否 |  | 主要解决、改善农村地区道路状况，方便出行
7 | 产业发展 | 养殖业基地 | 柳南区流山镇流山林场育肥猪场（一期） | 流山镇 | 流山村 | 2026.3-2026.12 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 规划总面积约55亩，建设6栋4层楼育肥猪养殖场，年出栏量4.8万头（与新希望合作代养，企业出资2600万元） | 通过建设6栋4层楼育肥猪养殖场，本项目受益群众超1576户5791人，其中脱贫户59户175人（含14、15年退出户）。 | 是 | 流山镇 | 1576 | 5791 | 59 | 175 | 新增入库 | 否 |  | 发展地区养殖产业，解决地区就业发展问题
8 | 乡村建设行动 | 产业路 | 流山镇流山林场糖料蔗产业道路硬化工程 | 流山镇 | 流山村 | 2026.3-2026.12 | 110 | 110 | 0 | 0 | 硬化产业路长1700米，宽3.5米，厚0.2米 | 通过硬化产业道路长1700米，解决产业区交通发展问题。本项目受益群众超1576户5791人，其中脱贫户59户175人（含14、15年退出户） | 是 | 流山镇 | 1576 | 5791 | 59 | 175 | 新增入库 | 否 |  | 群众反映强烈，符合生产生活需要
9 | 乡村建设行动 | 产业路 | 流山镇流山村凤平屯至上近屯糖料蔗产业道路硬化工程 | 流山镇 | 流山村 | 2026.3-2026.12 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1#产业路：总长712米，错车道4个，碎石垫层10cm，C30混凝土面层20cm，2#产业路：总长456米，错车道2个，碎石垫层10cm，C30混凝土面层20cm。 | 通过硬化产业道路长1168米，解决产业区交通发展问题。本项目受益群众超475户2115人，其中脱贫户21户46人（含14、15年退出户）。 | 是 | 流山镇 | 475 | 2115 | 21 | 46 | 新增入库 | 否 |  | 群众反映强烈，符合生产生活需要
10 | 乡村建设行动 | 产业路 | 流山镇正兰村鱼窝屯果提糖料蔗产业道路硬化工程 | 流山镇 | 正兰村 | 2026.3-2026.12 | 69 | 69 | 0 | 0 | 硬化产业路长900米，宽3.5米，厚0.2米 | 通过硬化产业道路长900米，解决产业区交通发展问题。本项目受益群众超86户318人，其中脱贫户27户111人（含14、15年退出户）。 | 是 | 流山镇 | 86 | 318 | 27 | 111 | 新增入库 | 否 |  | 群众反映强烈，符合生产生活需要
11 | 产业发展 | 小型农田水利建设 | 太阳村镇桐村菜场屯抗旱机井建设项目 | 太阳村镇 | 桐村村 | 202601-202612 | 34.12 | 34.12 | 0 | 0 | 打抗旱井一处，修建泵房一座，购买安装抽水设施设备一套，修建内空40cm三面光灌溉水渠350米。 | 通过完善灌溉设施设备，提升农民种粮积极性，保障粮食安全及村民增收。本项目收益群众超28户132人，其中脱贫户6户36人（含14、15年退出户及监测户） | 是 | 太阳村镇 | 28 | 132 | 6 | 38 | 新增入库 | 否 |  | 完善农田灌溉设施，提高农民种粮积极性，保障粮食安全及村民增收。
12 | 产业发展 | 小型农田水利建设 | 太阳村镇山头村大都湖屯农田灌溉机井及水渠修建项目 | 太阳村镇 | 山头村 | 2026.3-2026.12 | 123.32 | 123.32 | 0 | 0 | 打井4口，每口出水量50吨/小时；新建泵房4间；新建砼渠道内空40cm三面灌溉水渠230米；拆旧浆砌砖渠道内空0.4m×0.4m（长*宽）新建内空0.4m*0.6m（长*宽）砼渠道165米。 | 打井4口，每口出水量50吨/小时；新建泵房4间；新建砼渠道内空40cm三面灌溉水渠230米；拆旧浆砌砖渠道内空0.4m×0.4m（长*宽）新建内空0.4m*0.6m（长*宽）砼渠道165米。验收合格，年度投入使用，本项目收益群众860户4200人. | 是 | 太阳村镇 | 860 | 4200 | 0 | 0 | 新增入库 | 否 |  | 受益面积600亩，完善农田灌溉设施，提高农民种粮积极性，保障粮食安全及村民增收。
13 | 产业发展 | 小型农田水利建设 | 太阳村镇长龙村农田灌溉水渠修建项目 | 太阳村镇 | 长龙村 | 2026.3-2026.12 | 52.69 | 52.69 | 0 | 0 | 新建砼渠道内空40cm三面灌溉水渠213米；拆旧浆砌砖渠道内空0.4m×0.6m（长*宽）新建内空0.4m*0.6m（长*宽）砼渠道606米。 | 新建砼渠道内空40cm三面灌溉水渠213米；拆旧浆砌砖渠道内空0.4m×0.6m（长*宽）新建内空0.4m*0.6m（长*宽）砼渠道606米。验收合格，年度投入使用，本项目收益群众555户2667人. | 是 | 太阳村镇 | 555 | 2667 | 17 | 62 | 新增入库 | 否 |  | 受益面积110亩，完善农田灌溉设施，提高农民种粮积极性，保障粮食安全及村民增收。
14 | 产业发展 | 小型农田水利建设 | 太阳村镇文笔村水浪屯农田灌溉机井及水渠修建项目 | 太阳村镇 | 文笔村 | 2026.3-2026.12 | 76.62 | 76.62 | 0 | 0 | 打井2口，每口出水量50吨/小时；新建泵房2间；新建砼渠道内空40cm三面灌溉水渠530米 | 打井2口，每口出水量50吨/小时；新建泵房2间；新建砼渠道内空40cm三面灌溉水渠530米。验收合格，年度投入使用，本项目收益群众1041户4000人. | 是 | 太阳村镇 | 1041 | 4000 | 1 | 3 | 新增入库 | 否 |  | 受益面积280亩，完善农田灌溉设施，提高农民种粮积极性，保障粮食安全及村民增收。
15 | 产业发展 | 小型农田水利建设 | 太阳村镇西鹅村农田灌溉机井建设项目 | 太阳村镇 | 西鹅村 | 2026.3-2026.12 | 76 | 76 | 0 | 0 | 打井3口，每口出水量50吨/小时；新建泵房3间. | 打井3口，每口出水量50吨/小时；新建泵房3间。验收合格，年度投入使用，本项目收益群众860户4050人. | 是 | 太阳村镇 | 860 | 4050 | 2 | 4 | 新增入库 | 否 |  | 受益面积430亩，完善农田灌溉设施，提高农民种粮积极性，保障粮食安全及村民增收。
16 | 乡村建设行动 | 其他 | 南环街道门头村排水排洪沟渠道建设项目 | 南环街道 | 门头村 | 2026.3-2026.12 | 73 | 73 | 0 | 0 | 新建排水渠约310米，宽度约5米 | 解决帽门头村农村污水淤堵问题，改善村民生态环境，预计受益群众79户，受益人数500余人。 | 是 | 南环街道 | 79 | 539 | 0 | 0 |  |  |  | 调整项目名称和项目类型 | 原项目名称是：南环街道门头村排污沟渠三面光项目；原项目类型：农村污水治理
|  |  | 合计 |  |  |  | 2093.75 | 2093.75