## 明细表
附件：1
柳南区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库及年度计划调整情况表（9月份）
| 填写单位： |  | 柳南区农业农村局 | [17 empty] | 单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模） | 绩效目标 | 是否已完成前期工作 | 主管部门 | 实施（业主）单位 | 项目负责人及联系电话 | 项目受益情况 |  |  |  | 调整情况 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 项目预算总投资 | 政府投入 | [12 empty] | 具体情况 |  |  | 调整理由
|  |  |  | 镇 | 村 | 计划开工时间-计划完工时间 |  | 财政常态化帮扶资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [6 empty] | 受益户（户） | 受益人数（人） | 其中受益脱贫户（户） | 受益脱贫人口数（人） | 调整情况（为选择项，不要自行填写） | 新增入库项目是否纳入年度计划（仅限新增入库项目） | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划（仅限调整出库项目）
1 | 产业发展 | 种植养殖 | 2026年柳南区螺蛳粉原材料及特色产业种养殖以奖代补项目 | 太阳村镇、洛满镇、流山镇 | 所有村 | 202601-202612 | 200 | 200 |  |  | 为持续壮大特色优势产业，激发经营主体联农带农积极性，对发展柳州螺蛳粉原材料及特色产业基地建设，带动脱贫户、监测对象的新型经营主体、村集体经济组织实施以奖代补。 | 奖补符合要求的经营主体、村集体经济组织5家以上。 | 是 | 柳南区农业农村局 | 柳南区农业农村局 | 唐丹萍 | 300 | 600 | 50 | 150 | 调整出库 |  | 是 | 根据自治区财政厅等五部门2026年6月30日印发的《广西财政常态化帮扶资金管理办法》要求，中央自治区常态化帮扶资金不再支持奖补经营主体；柳州市财政常态化帮扶资金管理办法（征求意见稿）中，柳州市级财政常态化帮扶资金不再支持奖补经营主体。
2 | 产业发展 | 养殖业基地 | 洛满镇家禽养殖园提升改造项目 | 洛满镇 | 古洲村 | 202606-202612 | 54.6996 | 54.6996 |  |  | 新增大棚内灯光、插座的改造、大棚内给水工程、大棚内砖砌排水沟工程及漏缝板（2米宽水沟）、大棚外墙彩条布卷帘及卷膜机、屋面彩钢瓦的更换。 | 新增大棚内灯光、插座的改造、大棚内给水工程、大棚内砖砌排水沟工程及漏缝板（2米宽水沟）、大棚外墙彩条布卷帘及卷膜机、屋面彩钢瓦的更换。本项目受益群众超1554户6327人，其中脱贫户35户82人（含14、15年退出户）。 | 是 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇镇人民政府 | 唐晓强 | 1554 | 6327 | 35 | 82 | 调整出库 |  | 是 | 原计划使用柳州市财政衔接推进乡村振兴补助资金48万元，用于开展洛满镇家禽养殖园提升改造项目建设(详见柳南政函[2026]65号文件)。 该项目决定利用防灾救灾专项资金来实施洛满镇家禽养殖园维修改造项目，特申请调整出项目库。
3 | 乡村建设行动 | 产业路 | 太阳村镇四合村果楼至钳口道路修建项目 | 太阳村镇 | 四合村 | 202606-202612 | 86.45 | 86.45 |  |  | 新建产业路总长1235米，路基宽度4.5米（其中C20混凝土路面宽3.5米，两侧土路肩各0.5米）。具体做法：路基整平压实后，铺设15cm厚级配碎石基层，再浇筑20cm厚C30混凝土面层。同步按规范设置错车道、排水边沟、必要涵洞，以及完善交通标志与安全设施。 | 新建产业路总长1235米，路基宽度4.5米（其中C20混凝土路面宽3.5米，两侧土路肩各0.5米）。具体做法：路基整平压实后，铺设15cm厚级配碎石基层，再浇筑20cm厚C30混凝土面层。同步按规范设置错车道、排水边沟、必要涵洞，以及完善交通标志与安全设施。验收合格，年度投入使用。 | 否 | 柳南区农业农村局 | 太阳村镇人民政府 | 覃豪 | 513 | 2070 | 141 | 475 | 调整出库 |  | 是 | 鉴于项目损毁程度未达到整段重建的判定标准，经研究，决定取消原整段重建计划，调整为实施局部维修方案。
4 | 产业发展 | 小型农田水利 | 太阳村镇太阳村太阳屯排洪分流水渠项目 | 太阳村镇 | 太阳村 | 2026.09-2026.12 | 8.8 | 8.8 |  |  | 改造现状水渠约20米，新建宽0.6米水渠约95米，水渠清淤长度约340米。 | 改造现状水渠约20米，新建宽0.6米水渠约95米，水渠清淤长度约340米。本项目受益群众211户947人，其中脱贫户4户9人，完成项目建设，验收合格，年度投入使用 | 是 | 柳南区农业农村局 | 太阳村镇人民政府 | 覃豪 | 211 | 947 | 4 | 9 | 新增入库 | 是 |  | 有效改善村屯的生活环境以及解决安全隐患。
5 | 乡村建设行动 | 产业路 | 柳南区洛满镇四艾水库、绿照水库进库道路硬化项目 | 洛满镇 | 古洲村、顶建村 | 2026.09-2026.12 | 59 | 59 |  |  | 修建产业道路长700米，路宽3.5米，两边路肩各0.5米。 | 修建产业道路长700米，路宽3.5米，两边路肩各0.5米。本项目受益群众超110户467人，其中脱贫户4户7人（含14、15年退出户）。 | 是 | 柳南区农业农村局 | 洛满镇镇人民政府 | 唐晓强 | 110 | 467 | 4 | 7 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求迫切，建成后大有效改善水库入库道路，便于水库日常巡视。
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 柳南区洛满镇福塘村街上屯农村污水治理项目 | 洛满镇 | 福塘村 | 2026.09-2026.12 | 165.67 | 165.67 |  |  | 新建农村生活污水处理设施1套，采用MBBR生物膜污水处理工艺，总处理规模40m³/d，建设污水收集管网2.895km，其中：dn300主干管0.6km，dn160支管1.13km，dn110入户支管1.165km。配套建设沉砂井、检查井及附属设施等。 | 新建农村生活污水处理设施1套，采用MBBR生物膜污水处理工艺，总处理规模40m³/d，建设污水收集管网2.895km，其中：dn300主干管0.6km，dn160支管1.13km，dn110入户支管1.165km。配套建设沉砂井、检查井及附属设施等。 | 是 | 柳南生态环境局 | 区农业农村局（乡村振兴服务中心） | 覃应刚 | 78 | 251 | 0 | 0 | 调整建设内容、预算 |  |  | 原计划污水治理未覆盖到学校，现调整为覆盖到学校及周边所有居民，使用人数增加，导致建设内容和预算增加。原预算为90万元。
|  |  | 合计 |  |  |  | 574.6196 | 574.6196