柳南政办〔2023〕8号

柳州市柳南区人民政府办公室

关于印发首届柳州电商文化节工作方案的通知

各有关单位：

《首届柳州电商文化节工作方案》已经区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

柳州市柳南区人民政府办公室

2023年3月23日

首届柳州电商文化节柳南区工作方案

一、活动目的

深入推进电子商务与优势产业融合发展，提升线上线下融合创新成效，紧紧抓住直播电商发展战略机遇，加快集聚电商直播小镇带动效应，高质量推进中国（柳州）跨境电子商务综合试验区建设，通过举办首届柳州电商文化节，配套开展中国（柳州）跨境电子商务综合试验区授牌仪式、柳州万维直播小镇项目启动仪式、柳州市电子商务产业创新发展推进会等活动，吹响后疫情时代柳南区电子商务产业快速发展号角。

二、活动主题

商联世界，网动未来

三、主承办单位

主办单位：自治区商务厅  柳州市人民政府

承办单位：柳州市商务局

柳南区人民政府

执行单位：柳州万维直播小镇文化传媒有限公司

四、时间地点

举办时间：3月28日15：30—21：30

地点：柳州市柳南区柳州家居建材博览中心

五、主要活动

（一）中国（柳州）跨境电子商务综合试验区揭牌暨柳州万维直播小镇启动仪式

（二）柳州市电子商务产业创新发展论坛

（三）2023柳州跨境电商发展论坛

（四）柳州直播电商发展成果展示会

（五）2023柳州首场乡村振兴“春播会”

六、职责分工

（一）综合协调组

牵头单位：柳南区商务局，万维直播小镇

责任单位：区委办、区政府办

主要职责：

1.负责与上级有关部门及成员单位的联系，综合协调各工作组工作，收集汇总工作进展情况，组织召开综合性工作会议，督促各工作组按职责开展工作。

2.负责制定工作方案、工作计划。

3.区委办、区政府办负责通知区委、区政府领导，拟定领导行程，准备区领导发言材料。

（二）现场协调组

牵头单位：柳南区商务局、河西街道办事处

责任单位：柳南区执法局、柳南区消防救援大队、柳南区应急局、万维直播小镇

主要职责：

1.负责检查直播小镇现场场馆搭建的安全问题，现场氛围营造及物料摆放。

2.配合协助直播企业的参展工作，配合做好展会秩序管控，督促检查展会现场布置情况。

3.开幕式会场组织与电商发展论坛活动中，配合市商务局做会场布置，嘉宾签到，等现场调配工作。

（三）接待工作组

牵头单位：柳南区商务局

责任单位：柳南区接待办、柳南区后勤服务中心、河西街道办事处、万维直播小镇

主要职责：

1.对接好市商务局及直播小镇做好柳南邀请嘉宾的接待工作，落实受邀嘉宾的行程，酒店，餐饮等。

2.直播小镇现场柳南区参展领导、企业及相关人员接待引导服务工作。

3.区领导接送，车辆调配。

（四）宣传工作组

牵头单位：柳南区委宣传部、柳南区委网信办、柳南区商务局

责任单位：万维直播小镇

主要职责：

1.配合支持市委宣传部做好电商节的整体宣传推介工作。

2.配合做好电商节新闻发布的组织和实施。

3.协调新闻媒体对电商节及活动进行报道。

4.宣传素材准备。

5.做好舆情管控。

（五）后勤保障组

牵头单位：柳南区商务局

责任单位：河西街道办事处、市公安局柳南分局、柳南区消防救援大队、柳南交警大队、柳南区城管执法局、柳南区市场监管局、柳南区应急局、柳南区卫生健康局、柳南区信访局、万维直播小镇。

主要职责：

1.指导万维直播小镇按照规定报批报审举办展会的相关事项。

2.市公安局柳南分局配合市公安局做好电商节安保工作，做好相关应急预案及突发事件处置工作。

3.柳南交警大队配合市交警支队做好展会期间交通秩序维护工作。

4.柳南区消防救援大队配合市消防支队做好展会期间消防安全工作。

5.柳南区城管执法局配合市城管执法局做好展会周围商贩管理、环境卫生工作。

6.柳南区市场监管局配合市市场监管局做好展会食品安全管理。

7.柳南区卫生健康局、柳南区应急局配合市卫健委、市应急局协调现场应急医疗、卫生、防疫保障。

8.负责处理电商文化节期间信访维稳工作。

七、工作要求

（一）强化组织领导。各工作组按照职责分工，各司其职。各工作组建立会议会商制度，由各工作组牵头单位召集。各工作组要主动对接市级部门，确保信息互通。

（二）加强协调协作。各工作组及成员单位要提高认识、落实责任，各工作组牵头单位要牵头细化分解任务，确保责任落实。

（三）加强宣传推广。充分调动各类资源，统筹做好电商节宣传推广，提高柳州电商节的知名度和品牌影响。要加大动员力度，积极组织柳南区优质企业参加电商文化节。

（四）增强安全意识。柳南区参与人员要强化安全理念，各项工作推进中要确保治安、消防、食品、防疫等各环节安全，确保电商节相关筹备工作按期完成，实现安全和质效双赢。

政府信息公开选项：主动公开

柳柳州市柳南区人民政府办公室             . 2023年3月23日印发发